## 🏠 INÍCIO
GESTÃO DE EVENTOS FARMACÊUTICOS
Neurociências & Acesso · NEC · Takeda
Versão 3 · Fase 2 Concluída · 22/06/2026
📋 Banco de Eventos | ✅ Banco de Atividades | 💰 Banco Financeiro | 🏢 Banco de Fornecedores | 👥 Banco de Participantes | 📊 Dashboard
52 eventos | 130 atividades | 29 lançamentos | 17 cadastros | 25 pessoas | KPIs executivos
📊 Budget Total: R$ 3,232,995 · Eventos a Realizar: 14 · Atividades Pendentes: 78 · Fase 2 ✅ Concluída
⚠️ Abas protegidas por governança · Edite somente nas células destacadas · Novos eventos: use MODELO_CHECKLIST

## DB_EVENTOS
📋 BANCO DE DADOS CENTRAL DE EVENTOS · v3 · Fase 2
ID_Unico = EM normalizado (chave relacional) · Flag destaca EMs duplicados · Dropdowns validam campos críticos
ID | ID_Unico | Flag | Evento | Tipo | EM Original | Status Evento | Status EM | Ano | Trimestre | Data Início | Data Fim | BU | Produto | Solicitante | Cidade | Formato | Complexidade | Local | Agência | Hotel | Sociedade | Stand | PSs Plan. | PSs Pres. | Observações
1 | EM-031688 |  | 7º CURSO DE NEFROPATOLOGIA | TOME/Advisory | EM-031688 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q1 2025 | 2025-01-30 | 2025-02-01 | NEC | Replagal | Alberto Lisboa | Belo Horizonte | Presencial | [5 empty] | N/A
2 | EM-031971 |  | FÓRUM TAKEDA FOLHA DE SÃO PAULO | TOME/Advisory | EM-031971 | Realizado | Sem ação Eventos | 2025 | Q1 2025 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Comunicação/Vacinas | Qdenga | Bruna Silva | São Paulo | Presencial |  | Museu da Imagem e do Som (MIS) |  |  |  | N/A | 100 |  | EM sem ação da área de Eventos
3 | EM-032769 |  | ENCONTRO NACIONAL DE TRANSTORNOS ALIMENTARES | Cota | EM-032769 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Itain | - | - | X | N/A
4 | EM-033394 |  | ATS_2025 | Apoio | EM-033394 | Realizado | aprovada | 2025 | Q2 2025 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Acesso | Livtencity | Janaína Silva | São Paulo | Presencial |  | BlueTree Morumbi | OPUS |  |  |  | 1 | 1
5 | EM-033244 |  | ROUND TABLE (VACINAS-CONASEMS) | TOME/Advisory | EM-033244 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Acesso |  | Paulo Souza | Brasília | Presencial | [5 empty] | N/A
6 | EM-028812 |  | CONASEMS 2025 | TOME/Advisory | EM-028812 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | Acesso |  | Daniela Morais | Belo Horizonte | Presencial | [5 empty] | 24m²
7 | EM-032062 |  | BRAIN (COTA) | Cota | EM-032062 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Fortaleza | Presencial |  | Centro de Eventos do Ceará | Incentivare | - | INI - Instituto de Ciências Integradas | 36m² |  |  | Pacote de investimento BRONZE: R$405.000,00 Espaço número 13 de 36m2; - 80 inscrições; - 1 Simpósio Satélite; - 19/06 - sala 3 - 800 pax - 12h45 às 13h45. - 01 Mensagem aos congressistas; - Envio de 2 e-mail marketing para inscritos do congresso; - Envio de 1 push no aplicativo do evento; - Logo no site do evento com link direcionável.
8 | EM-032482 |  | BRAIN (APOIO) | Apoio | EM-032482 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Fortaleza | Presencial |  | Centro de Eventos do Ceará | Incentivare | Mareiro | INI - Instituto de Ciências Integradas | N/A | 80 | 92
9 | EM-032483 |  | BRAIN (SIMPOSIO) | Simpósio | EM-032483 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Fortaleza | Presencial |  | Centro de Eventos do Ceará | Incentivare | Mareiro | INI - Instituto de Ciências Integradas | N/A | 1000 |  | sem pagamento pela áre de eventos
10 | EM-032946 |  | APRENDER CRIANÇA (COTA) | Cota | EM-032946 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Distrito Anhembi - SP |  |  | Instituto Glia Consultoria Em Neurociencias | N/A
11 | EM-032950 |  | APRENDER CRIANÇA (SIMPÓSIO) | Simpósio | EM-032950 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Distrito Anhembi - SP |  |  |  | N/A |  |  | Lunch Box
12 | EM-033418 |  | ENDODEBATE (SIMPÓSIO) | Simpósio | EM-033418 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido | [5 empty] | N/A |  |  | sem pagamento pela áre de eventos
13 | EM-032632 |  | ENDODEBATE (COTA) | Cota | EM-032632 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido |  | Hotel Grand Mercure São Paulo Ibirapuera |  |  | Editora Clannad | Stand Padrão
14 | EM-032953 |  | ENDODEBATE (APOIO) | Apoio | EM-032953 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido | [5 empty] | N/A | 230 |  | sem pagamento pela áre de eventos
15 | EM-033101 |  | MEETING AT 2025 | Cota | EM-033101 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Neurociências | Juneve/Venvanse | Paula Almeida | João Pessoa | Presencial |  | Centro Cultural Ariano Suassuna |  |  | SEMEP | Mesa e cadeira | 35
16 | EM-033954 |  | NEW FRONTIERS 2025 (Warm-up) | TOME/Advisory | EM-033954 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido |  | Restaurante Pobre Juan ¦Morumbi Shopping | - | - | Instituto de Ciências Integradas, Cultura e Eventos | N/A | 35 | 19 | Não precisa RSVP, deverá ser enviado para aCCM uma lista de HCPs que irão participar
17 | EM-033378 |  | MASTERCLASS (SIMPÓSIO) | Simpósio | EM-033378 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Centro de Convenções Frei Caneca | Incentivare | - | Centro de Estudo Paulista de Psiquiatria -CEPP | N/A | 600 |  | 15h10 e 16h10 (Sala 1 – Hipócrates) Tema do simpósio: Lisdexanfetamina no Tratamento do TDAH: Bioequivalência e Equivalência Terapêutica
18 | EM-032272 |  | MASTERCLASS (COTA) | Cota | EM-032272 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Centro de Convenções Frei Caneca | Incentivare | - | Centro de Estudo Paulista de Psiquiatria -CEPP | 15m² |  |  | Solicitado projeto e orçamento para Jardim Elétrico
19 | EM-032944 |  | MASTERCLASS (APOIO) | Apoio | EM-032944 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Centro de Convenções Frei Caneca | Incentivare | - | Centro de Estudo Paulista de Psiquiatria -CEPP | N/A | 200 |  | 180 inscrições online e 20 presenciais
20 | EM-033997 |  | WEBINAR TDAH | TOME/Advisory | EM-033997 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Virtual | Virtual |  | Virtual | Incentivare | N/A | N/A | N/A
21 | EM-033785 |  | NEW FRONTIERS 2025 (COTA) | Cota | EM-033785 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Virtual |  | Virtual | - | - | Instituto de Ciências Integradas, Cultura e Eventos | N/A |  |  | EM-033762 Cancelada
22 | EM-033905 |  | NEW FRONTIERS 2025 (APOIO) | Apoio | EM-033905 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Virtual |  | Virtual | Incentivare | - | Instituto de Ciências Integradas, Cultura e Eventos | N/A | 30 | 20 | 30 Inscrições para o congresso online - New Frontiers in ADHD 2025
23 | EM-033920 |  | PRODATH - PSQ HC (COTA) | Cota | EM-033920 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q4 2025 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido |  | Centro de Convenções Rebouças | - | - | Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria - CEIP | N/A |  |  | Inserção logo no material de divulgação (e-mail mkt, instagram, facebook, linkedin, banner no evento) 30 (trinta) inscrições de cortesias FULL (on-line, presencial e gravação do evento).
24 | EM-034234 |  | PRODATH - PSQ HC (SIMPÓSIO) | Simpósio | EM-034234 | Realizado | aprovada | 2025 | Q4 2025 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido |  | Centro de Convenções Rebouças | - | - | Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria - CEIP | N/A | 200 |  | sem pagamento pela áre de eventos
25 | EM-034249 |  | PRODATH - PSQ HC (APOIO) | Apoio | EM-034249 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q4 2025 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido |  | Centro de Convenções Rebouças | - | - | Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria - CEIP | N/A | 30 |  | NÃO TEVE RSVP - A BL fez as isncrições dos apoioas a partir da lista enviada
26 | EM-034231 |  | XLII CBP - Congresso Brasileiro de Psiquiatria (COTA) | Cota | EM-034231 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q4 2025 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Rio de Janeiro | Presencial |  | Riocentro | Incentivare | n/a | Associação Brasileira de Psiquiatria | Stand Padrão
27 | EM-034251 |  | XLII CBP - Congresso Brasileiro de Psiquiatria (APOIO) | Apoio | EM-034251 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q4 2025 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Rio de Janeiro | Presencial |  | Riocentro |  |  | Associação Brasileira de Psiquiatria | N/A | 80
28 | EM-034868 |  | WEBINAR TDAH 11.11 | TOME/Advisory | EM-034868 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q4 2025 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Virtual | Virtual |  | Virtual | Incentivare | - | - | N/A |  |  | Tema do evento: Evento virtual da Takeda sobre TDAH que será realizado no dia 11 de Novembro de 2025.
29 | EM-034861 |  | 21º Congresso Brasileiro de Medicina do Sono - 2025 | Apoio | EM-034861 | Realizado | aprovada | 2025 | Q4 2025 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | Neurociências | Oveporexton | Bianca Facas | Salvador | Presencial |  | Centro de Convenções de Salvador | Opus | - |  | N/A | 1
30 | EM-035068 |  | Advisory Board Narcolepsia Medical/Market Access | TOME/Advisory | EM-035068 | Realizado | aprovada | 2025 | Q4 2025 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Neurociências | Oveporexton | Bianca Facas | São Paulo | Presencial |  | Takeda | Opus | - | - | N/A | 9 |  | EM-034666 - EM cancelada
31 | EM-032441 |  | FÓRUM ACESSO 2026 | TOME/Advisory | EM-032441 | Realizado | aprovada | 2026 | Q1 2026 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | Acesso | Rateio | Janaína Silva | São Paulo | Presencial | Alta | Estamplaza Berrini | OPUS | Estamplaza Berrini | - | - | 70 | 58
32 | EM-036028 |  | FORUM NACIONAL DE ACESSO GEDIIB BRASÍLIA | Cota | EM-036028 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Acesso | Rateio | Janaína Silva | Brasília | Presencial | Baixa | Auditório Brasil 21 Brasilia | OPUS | não haverá |  | - | 0 | 0
33 | EM-035470 |  | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | Cota | EM-035470 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Neurociências | Oveporexton | Bianca Facas | São Paulo | Presencial | Alta | Center 3 - Avenida Paulista | Incentivare | não haverá | APM – Associação Paulista de Medicina | 9m² | 0 | 0 | Recebido contrato em 23.02 e encaminhado ao jurídico Takeda Contrato está em análise da associação buffete simpósio e stand enviado p/ Boutique e Lu festas Stand enviado para Poli e Jardim
34 | EM-036101 |  | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | Simpósio | EM-036101 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Neurociências | Oveporexton | Bianca Facas | São Paulo | Presencial |  | Center 3 - Avenida Paulista | Incentivare | não haverá | APM – Associação Paulista de Medicina | - | 600
35 | EM-036385 |  | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | Apoio | EM-036385 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Neurociências | Oveporexton | Bianca Facas | São Paulo | Presencial |  | Center 3 - Avenida Paulista | Incentivare | não haverá | APM – Associação Paulista de Medicina | - | 1
36 | EM-035749 |  | BRAIN 2026 | Cota | EM-035749 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Porto Alegre | Presencial | Alta | Centro de Eventos FIERGS Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre | Incentivare | Hilton, Manhatan, Park Plaza | Instituto de Ciencias Integradas | 36m² |  |  | Recurso FY25 Cota https://braincongress.com.br/brain2026
37 | EM-035757 |  | BRAIN 2026 | Apoio | EM-035757 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Porto Alegre | Presencial |  | Centro de Eventos FIERGS Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre | Incentivare |  | Instituto de Ciencias Integradas | - | 200
38 | EM-036325 |  | BRAIN 2026 | Simpósio | EM-036325 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raras | Oveporexton | Bianca Facas | Porto Alegre | Presencial |  | Centro de Eventos FIERGS Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre | Incentivare |  | Instituto de Ciencias Integradas | - | 180
39 | EM-036324 |  | Board Review: XX Curso de Revisão em Hematologia e Hemoterapia | Cota | EM-036324 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | Acesso | Adcetris | Carla Gonçalves | São Paulo | Presencial | Baixa | Hospital Albert Einstein | OPUS | - | Hospital Albert Einstein | 4m²
40 | EM-036270 |  | CONASENS | Cota | EM-036270 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q3 2026 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | Acesso | Gov. Affairs | Fabio Durante | Porto Alegre | Presencial | Média | Centro de Eventos FIERGS Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre | OPUS |  |  | 24m² |  |  | Cota Ouro
41 | EM-035706 |  | APRENDER CRIANÇA | Cota | EM-035706 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q3 2026 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Presencial | Baixa | Distrito Anhembi - SP | Incentivare | Incentivare |  | - | 0 |  | Recurso FY25 Cota https://aprendercrianca.com.br/
42 | EM-036170 |  | APRENDER CRIANÇA | Simpósio | EM-036170 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q3 2026 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Presencial |  | Distrito Anhembi - SP | Incentivare |  |  | - | 800
43 | EM-035721 |  | MASTERCLASS 2026 | Cota | EM-035721 | a Realizar | solicitado | 2026 | Q3 2026 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Hibrido | Alta | Frei Caneca - Pavilhão 5 | Incentivare | Incentivare |  | 20m² | 205 |  | https://cepp.org.br/eventos/
44 | PENDENTE |  | MASTERCLASS 2026 (Simpósio) | Simpósio | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 |  |  |  | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Hibrido |  | Frei Caneca - Pavilhão 5 | Incentivare |  |  | -
45 | EM-036702 |  | MASTERCLASS 2026 | Apoio | EM-036702 | a Realizar | pendente | 2026 | Q3 2026 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Hibrido |  | Frei Caneca - Pavilhão 5 | Incentivare |  |  | -
46 | EM-033785 | ⚠️ EM duplicado | NEW FRONTIERS 2025 (COTA) | Cota | EM-033785 | a Realizar |  | 2025 | Q3 2025 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Virtual |  | Virtual | - | - | Instituto de Ciências Integradas, Cultura e Eventos | N/A |  |  | EM-033762 Cancelada
47 | EM-036028 | ⚠️ EM duplicado | FORUM NACIONAL DE ACESSO GEDIIB BH | Cota | EM-036028 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q4 2026 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Acesso |  | Janaína Silva | Belo Horizonte | Presencial | Baixa | Auditório da Gastroenterologia do Hospital UFMG | OPUS
48 | EM-035724 |  | ABENEPI - VIII Congresso Internacional & XXVIII Brasileiro da ABENEPI | Cota | EM-035724 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q4 2026 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Natal | Presencial | Média | Centro de Convenções de Natal - Natal/RN | Incentivare | Incentivare |  | 15m² | 20 |  | https://congressoabenepi2026.com.br/
49 | EM-035790 |  | ABENEPI - VIII Congresso Internacional & XXVIII Brasileiro da ABENEPI | Apoio | EM-035790 | a Realizar | solicitado | 2026 | Q4 2026 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Natal | Presencial |  | Centro de Convenções de Natal - Natal/RN | Incentivare |  |  | -
50 | PENDENTE |  | WEBINAR | TOME/Advisory | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 |  |  |  | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Virtual | Virtual | Média |  | Incentivare |  |  | -
51 | PENDENTE |  | WEBINAR | TOME/Advisory | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 |  |  |  | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Virtual | Virtual | Média |  | Incentivare |  |  | -
52 | PENDENTE |  | Advisory Board Fruzaqla | TOME/Advisory | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 | Q3 2026 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Acesso | Fruzaqla | Thaís Senna | São Paulo | Presencial | Baixa | Takeda | OPUS |  |  | - | 10

## DB_ATIVIDADES
✅ BANCO DE DADOS DE ATIVIDADES · v3
Status e Responsável com dropdown · Filtrar por Evento ou Etapa para ver somente o que importa
ID | Evento | Etapa | Atividade | Responsável | % Conclusão | Status | Observações
1 | FÓRUM ACESSO 2026 |  | Plan | Briefing | 0% | 100 | CONCLUÍDO
2 | FÓRUM ACESSO 2026 |  | VEEVA | EM Aprovada | 0% | 100 | CONCLUÍDO
3 | FÓRUM ACESSO 2026 |  | Ag. Logística | Solicitar orçamento | 0% | 100 | CONCLUÍDO
4 | FÓRUM ACESSO 2026 |  | Agg. Produção | Solicitar orçamento | 0% | 100 | CONCLUÍDO
5 | FÓRUM ACESSO 2026 |  | Palestrantes | Contrato Palestrantes | 0% | 100 | CONCLUÍDO
6 | FÓRUM ACESSO 2026 |  | RSVP | Envio das planilhas com dados dos convidados | 0% | 100 | CONCLUÍDO
7 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Planejamento | Briefing | 0% | 100 | CONCLUÍDO
8 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | VEEVA | EM Cota | 0% | 100 | CONCLUÍDO
9 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Sociedade | Contrato (cota) | 0% | 100 | CONCLUÍDO
10 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) | 0% | PENDENTE | -
11 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Buffet | Solicitar Orçamento Stand | 0% | PENDENTE | -
12 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Staff | Lista de staff participantes/ Escala | 0% | PENDENTE | PENDENTE
13 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Ag. Logística | RSVP | 0% | PENDENTE | PENDENTE
14 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais | 0% | PENDENTE | PENDENTE
15 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Pós Evento | Evidência de contrapartidas | 0% | PENDENTE | PENDENTE
16 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | O investimento não é exclusivo e será utilizado como apoio a organização e logística do evento. Em contrapartida, a PATROCINADORA terá a sua logomarca exposta nos materiais de divulgação do evento - flyer, folder e site da PATROCINADA. |  | 0% | PENDENTE
17 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | CONTRAPARTIDAS |  | 0% | PENDENTE
18 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | • 15 Inscrições para médicos; • 04 credenciais para STAFF do apoiador (prescritores ou não) sem direito a participação em discussões e /ou fala durante a programação. • Banner no site, Newsletters, Link e logotipo no site oficial do Congresso; • Vinheta 15 segundos nos intervalos das aulas; • Relatório de Pós-evento com evidencias das contrapartidas e realização do evento. • Ata da reunião com os pontos de convergencia • Logomarca na 2ª fileira centralizada nos materiais de divulgação, site do evento e newsletters de divulgação. • Investimento total inclui os 2 eventos. |  | 0% | PENDENTE
19 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Janaina Silva |  | 0% | PENDENTE
20 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Fernando Azato |  | 0% | PENDENTE
21 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  | Marcio |  | 0% | PENDENTE
22 | Congresso Medicina do Sono |  | Planejamento | Briefing | 0% | 90 | EM ANDAMENTO
23 | Congresso Medicina do Sono |  | VEEVA | EM Cota | 0% | 100 | CONCLUÍDO
24 | Congresso Medicina do Sono |  | Simpósio | Contratos Palestrantes | 0% | 100 | CONCLUÍDO
25 | Congresso Medicina do Sono |  | Sociedade | Contrato (cota) | 0% | 100 | CONCLUÍDO
26 | Congresso Medicina do Sono |  | Stand | Documentação Prefeitura (SP/RJ/Gramado) | 0% | 100 | CONCLUÍDO
27 | Congresso Medicina do Sono |  | Buffet | Solicitar Orçamento buffet stand | 0% | 100 | CONCLUÍDO
28 | Congresso Medicina do Sono |  | Staff | Lista de staff participantes/ Escala | 0% | 100 | EM ANDAMENTO
29 | Congresso Medicina do Sono |  | Ag. Logística | Coordenador | 0% | PENDENTE | PENDENTE
30 | Congresso Medicina do Sono |  | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais | 0% | 100 | PENDENTE
31 | Congresso Medicina do Sono |  | Pós Evento | Evidência de contrapartidas | 0% | PENDENTE | PENDENTE
32 | BRAIN 2026 |  | Planejamento | Briefing | 0% | 100 | CONCLUÍDO
33 | BRAIN 2026 |  | VEEVA | EM COTA Aprovada | 0% | 100 | CONCLUÍDO
34 | BRAIN 2026 |  | Sociedade | Contrato (cota) | 0% | 100 | CONCLUÍDO
35 | BRAIN 2026 |  | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) | 0% | PENDENTE | -
36 | BRAIN 2026 |  | Buffet | Solicitar Orçamento buffet stand | 0% | 100 | CONCLUÍDO
37 | BRAIN 2026 |  | Staff | Lista de staff participantes/ Escala | 0% | 100 | CONCLUÍDO
38 | BRAIN 2026 |  | Ag. Logística | Solicitar orçamento APOIO | 0% | 100 | CONCLUÍDO
39 | BRAIN 2026 |  | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais | 0% | 100 | EM ANDAMENTO
40 | BRAIN 2026 |  | Pós Evento | Evidência de contrapartidas | 0% | PENDENTE
41 | BRAIN 2026 - Simpósio |  | Planejamento | Briefing | 0% | 100 | CONCLUÍDO
42 | BRAIN 2026 - Simpósio |  | VEEVA | EM COTA | 0% | 100 | CONCLUÍDO
43 | BRAIN 2026 - Simpósio |  | Sociedade | Proposta Sociedade | 0% | 100 | CONCLUÍDO
44 | BRAIN 2026 - Simpósio |  | Buffet | Solicitar Orçamento lunch box | 0% | 100 | CONCLUÍDO
45 | BRAIN 2026 - Simpósio |  | Staff | Lista de staff participantes/ Escala | 0% | 100 | EM ANDAMENTO
46 | BRAIN 2026 - Simpósio |  | Ag. Logística | Solicitar orçamento logística palestrantes | 0% | 50 | PENDENTE
47 | BRAIN 2026 - Simpósio |  | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais | 0% | PENDENTE | PENDENTE
48 | BRAIN 2026 - Simpósio |  | Pós Evento | Evidência de contrapartidas | 0% | PENDENTE
49 | Board Review Albert Einstein |  | Planejamento | Briefing | 0% | 100 | CONCLUÍDO
50 | Board Review Albert Einstein |  | VEEVA | EM Cota | 0% | 100 | CONCLUÍDO
51 | Board Review Albert Einstein |  | Simpósio | Contratos Palestrantes | 0% | PENDENTE
52 | Board Review Albert Einstein |  | Sociedade | Contrato (cota) | 0% | 100 | CONCLUÍDO
53 | Board Review Albert Einstein |  | Stand | Documentação Prefeitura (SP/RJ/Gramado) | 0% | 100 | CONCLUÍDO
54 | Board Review Albert Einstein |  | Buffet | Solicitar Orçamento buffet stand | 0% | 100 | CONCLUÍDO
55 | Board Review Albert Einstein |  | Staff | Lista de staff participantes/ Escala | 0% | 100 | CONCLUÍDO
56 | Board Review Albert Einstein |  | Ag. Logística | Coordenador | 0% | PENDENTE
57 | Board Review Albert Einstein |  | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais | 0% | PENDENTE
58 | Board Review Albert Einstein |  | Pós Evento | Evidência de contrapartidas | 0% | PENDENTE
59 | Board Review Albert Einstein |  | CONTRAPARTIDAS |  | 0% | Observações
60 | Board Review Albert Einstein | 1 | Stand 4m² |  | 0% | Logo e briefing encaminhado para montadora oficial
61 | Board Review Albert Einstein | 2 | Exibição de vídeo institucional durante intervalos (1'30) |  | 0% | Vídeo enviado para organização
62 | Board Review Albert Einstein | 3 | Sessão exclusiva no sistema de acesso ao Certificado, possibilidade de exibir um e-book, publicação científica ou uma aula gravada de 15' diretamente no sistema de acesso ao certificado do evento. |  | 0% | Acompanhamento do time
63 | Board Review Albert Einstein | 4 | Menção honrosa na abertura oficial do evento |  | 0% | Dia do Evento
64 | Board Review Albert Einstein | 5 | Liberação de acessos ao Evento - Participantes e Expositor (20 acessos) |  | 0% | recebido e enviado para organização em 15/06.
65 | CONASENS |  | Planejamento | Briefing | 0% | PENDENTE
66 | CONASENS |  | VEEVA | EM Cota | 0% | PENDENTE
67 | CONASENS |  | Simpósio | Contratos Palestrantes | 0% | PENDENTE
68 | CONASENS |  | Sociedade | Contrato (cota) | 0% | PENDENTE
69 | CONASENS |  | Stand | Documentação Prefeitura (SP/RJ/Gramado) | 0% | PENDENTE
70 | CONASENS |  | Buffet | Solicitar Orçamento buffet stand | 0% | PENDENTE
71 | CONASENS |  | Staff | Lista de staff participantes/ Escala | 0% | PENDENTE
72 | CONASENS |  | Ag. Logística | Coordenador | 0% | PENDENTE
73 | CONASENS |  | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais | 0% | PENDENTE
74 | CONASENS |  | Pós Evento | Evidência de contrapartidas | 0% | PENDENTE
75 | CONASENS |  | CONTRAPARTIDAS - Cota Ouro |  | 0% | PENDENTE
76 | CONASENS |  | Cota de Patrocínio | 130000 | 0% | PENDENTE
77 | CONASENS | 1 | Stand | 24m² | 0% | PENDENTE
78 | CONASENS | 2 | Credenciais Staff | 4 unidades | 0% | PENDENTE
79 | CONASENS | 3 | Credenciais Congressistas | 6 unidades | 0% | PENDENTE
80 | CONASENS | 4 | Bolsas Congresso | 10 unidades | 0% | PENDENTE
81 | CONASENS | 5 | LOGOMARCA EM HOTSITE | logo Takeda - Com link para o site do Patrocinador | 0% | PENDENTE
82 | CONASENS | 6 | LOGOMARCA EM CARDS DE REDES SOCIAIS | logo Takeda | 0% | PENDENTE
83 | CONASENS | 7 | PERÍODO DE DIVULGAÇÃO PRÉ-EVENTO | até 8 meses - A depender da data da adesão | 0% | PENDENTE
84 | CONASENS | 8 | VÍDEO DE DIVULGAÇÃO NA FEIRA | 30 segundos - Em looping no painel de LED | 0% | PENDENTE
85 | CONASENS | 9 | LOGOMARCA EM TOTENS DE SALAS/AUDITÓRIOS | logo Takeda | 0% | PENDENTE
86 | CONASENS | 10 | LOGOMARCA EM PÓRTICO DE ENTRADA | logo Takeda | 0% | PENDENTE
87 | CONASENS | 11 | LOGOMARCA EM FUNDO DE PALCO PRINCIPAL | logo Takeda | 0% | PENDENTE
88 | CONASENS | 12 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE | Ação promocional - No próprio Estande (se houver) | 0% | PENDENTE
89 | CONASENS | 13 | ENCARTE DE MATERIAL NAS BOLSAS | 1 lâmina - Propaganda ou similar, de produção própria, aprovada pelo CONASEMS | 0% | PENDENTE
90 | CONASENS | 14 | LOGOMARCA EM HOTSITE PÓS-EVENTO | logo TakedaPor 30 (trinta) dias após o término do EVENTO | 0% | PENDENTE
91 | CONASENS | 14 | Credencial Extra | 500,00* | 0% | PENDENTE
92 | CONASENS | 14 | *Em caso de necessidade de um maior número de inscrições de Expositores, serão solicitados dados necessários para análise de concessão de desconto na inscrição |  | 0% | PENDENTE
93 | APRENDER CRIANÇA 2026 |  | Planejamento | Briefing | 0% | 100 | EM ANDAMENTO
94 | APRENDER CRIANÇA 2026 |  | VEEVA | EM Aprovada | 0% | 100 | CONCLUÍDO
95 | APRENDER CRIANÇA 2026 |  | Sociedade | Proposta | 0% | 100 | CONCLUÍDO
96 | APRENDER CRIANÇA 2026 |  | Simpósio | EM Aprovada | 0% | 100 | CONCLUÍDO
97 | APRENDER CRIANÇA 2026 |  | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) | 0% | PENDENTE | -
98 | APRENDER CRIANÇA 2026 |  | Buffet | Orçamento Stand | 0% | PENDENTE | -
99 | APRENDER CRIANÇA 2026 |  | Staff | Lista de staff participantes/ Escala | 0% | PENDENTE | PENDENTE
100 | APRENDER CRIANÇA 2026 |  | Ag. Logística | Coordenador | 0% | PENDENTE | PENDENTE
101 | APRENDER CRIANÇA 2026 |  | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais | 0% | PENDENTE | PENDENTE
102 | Advisory Board Fruzaqla |  | Plan | Briefing | 0% | 100 | CONCLUÍDO
103 | Advisory Board Fruzaqla |  | VEEVA | EM Aprovada | 0% | PENDENTE | PENDENTE
104 | Advisory Board Fruzaqla |  | Ag. Logística | Briefing para agênci | 0% | 100 | CONCLUÍDO
105 | Advisory Board Fruzaqla |  | Agg. Produção | Solicitar orçamento | 0% | PENDENTE | PENDENTE
106 | Advisory Board Fruzaqla |  | Palestrantes | Contrato Palestrantes | 0% | PENDENTE | PENDENTE
107 | Advisory Board Fruzaqla |  | RSVP | Envio das planilhas com dados dos convidados | 0% | PENDENTE | PENDENTE
108 | MASTERCLASS 2026 |  | Planejamento | Briefing | 0% | 50 | EM ANDAMENTO
109 | MASTERCLASS 2026 |  | VEEVA | EM Aprovada | 0% | PENDENTE | PENDENTE
110 | MASTERCLASS 2026 |  | Sociedade | Contrato (cota) | 0% | PENDENTE | PENDENTE
111 | MASTERCLASS 2026 |  | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) | 0% | PENDENTE | -
112 | MASTERCLASS 2026 |  | Buffet | Solicitar Orçamento Stand | 0% | PENDENTE | PENDENTE
113 | MASTERCLASS 2026 |  | Staff | Lista de staff participantes/ Escala | 0% | PENDENTE | PENDENTE
114 | MASTERCLASS 2026 |  | Ag. Logística | Coordenador | 0% | PENDENTE | PENDENTE
115 | MASTERCLASS 2026 |  | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais | 0% | PENDENTE | PENDENTE
116 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio |  | Planejamento | Briefing | 0% | PENDENTE
117 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio |  | VEEVA | EM COTA | 0% | PENDENTE
118 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio |  | Sociedade | Proposta Sociedade | 0% | PENDENTE
119 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio |  | Buffet | Solicitar Orçamento lunch box | 0% | PENDENTE
120 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio |  | Staff | Lista de staff participantes/ Escala | 0% | PENDENTE
121 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio |  | Ag. Logística | Solicitar orçamento logística palestrantes | 0% | PENDENTE
122 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio |  | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais | 0% | PENDENTE
123 | ABENEPI 2026 |  | Planejamento | Briefing | 0% | 50 | EM ANDAMENTO
124 | ABENEPI 2026 |  | VEEVA | EM Aprovada | 0% | 100 | CONCLUÍDO
125 | ABENEPI 2026 |  | Sociedade | Contrato (cota) | 0% | 100 | CONCLUÍDO
126 | ABENEPI 2026 |  | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) | 0% | PENDENTE | -
127 | ABENEPI 2026 |  | Buffet | Solicitar Orçamento Stand | 0% | PENDENTE | PENDENTE
128 | ABENEPI 2026 |  | Staff | Lista de staff participantes/ Escala | 0% | PENDENTE | PENDENTE
129 | ABENEPI 2026 |  | Ag. Logística | Coordenador | 0% | PENDENTE | PENDENTE
130 | ABENEPI 2026 |  | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais | 0% | PENDENTE | PENDENTE

## DB_FINANCEIRO
💰 BANCO DE DADOS FINANCEIRO · v3
EM padronizado (sem espaços) · Status de pagamento com dropdown · Valores em R$
ID | Evento | EM (Padrão) | FY | Fornecedor | Tipo de Custo | PO/WF | Orç. Previsto | Real. FY2025 | Real. FY2026 | Total Evento | Status Pag. | Status NF/ND | Observações
1 | FÓRUM ACESSO 2026 | EM-032441 | 2026 | Casa da Vila | Produção | 8002114181 | 154000 | 0 | 154000 | 154000 | Pago | Recebida | verba FY2024
2 | FÓRUM ACESSO 2026 | EM-032441 | 2026 | Casa da Vila | Produção | 8002016936 | 236722.92 | 236722.92 | 0 | 236722.92 | Pago | Recebida | Verba FY2025
3 | FÓRUM ACESSO 2026 | EM-032441 | 2026 | Casa da Vila | Produção | 8002118770 | 2764.97 | 0 | 2764.97 | 2764.97 | Pago | Recebida
4 | FÓRUM ACESSO 2026 | EM-032441 | 2026 | Casa da Vila | Logística Convidados | 8002102620 | 46258.03 | 0 | 0 | 0
5 | FORUM NACIONAL DE ACESSO GEDIIB BRASÍLIA | EM-035749 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | Pendente | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | Pago | Recebido | R$65.000,00 valor total da cota de patrocínio para 2 eventos Brasília e BH
6 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-035470 | 2026 | APM | Cota de Patrocínio | 25000008 | 45341.12 | 0 | 45341.12 | 45341.12 | Pago |  | Cota de Patrocínio
7 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-035470 | 2026 | Incentivare | Buffet Stand | 8002127900 | 25385.17 | 0 | 24965.27 | 0 | aprovado |  | Buffet stand
8 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-035470 | 2026 | Poli Design | Stand | 8002127897 | 28224 | 0 | 27674 | 0 | pago | Recebida | Stand - Montagem
9 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-036101 | 2026 | Incentivare | Lunch Box | 8002127900 | 36819.5 | 0 | 36796.5 | 0 | aprovado |  | Lunch Box - Simpósio
10 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-036101 | 2026 | FEE Palestrante | Dr. Morgadinho | 8002126901 | 5850 | 0 | 5850 | 0 |  |  | FEE Dr. Fernando
11 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-036101 | 2026 | FEE Palestrante | Dra. Dalva | 8002127737 | 5850 | 0 | 5850 | 0 |  |  | FEE Dra. Dalva
12 | BRAIN 2026 | EM-035749 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | 8002103740 | 528676.34 | 528676.34 | 0 | 0 | Pago | Recebida | Verba FY2025 R$ 528.676,34 contrapartidas: Stand + 190 inscrições + Itens
13 | BRAIN 2026 | EM-035749 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | 8002135902 | 18630 | 0 | 18630 | 0 | Pago | Recebida | 10 inscrições Extras
14 | BRAIN 2026 | EM-035749 | 2026 | Boutique Gourmet | Buffet Stand | 8002135900 | 59655 | 0 | 59655 | 0 | Pós Evento | Recebida
15 | BRAIN 2026 | EM-035749 | 2026 | Jardim Elétrico | Stand | 8002135905 | 203718.42 | 0 | 203718.42 | 0 | Pós Evento | Recebida
16 | BRAIN 2026 | EM-035757 | 2026 | Incentivare | Logística Apoios | 8002093575 | 809857.67 | 383277.03 | 230271.41 | 0 | Pago | Adiantamento | Recibo 310 R$ 383.277,03 - FY2025 Recibo 321 R$ R$ 230.271,47 - FY2026
17 | BRAIN 2026 | EM-035757 | 2026 | Incentivare | Logística Apoios | Pendente | 280722.4 | 0 | 280722.4 | 0 | Pós Evento
18 | BRAIN 2026 - Simpósio | EM-035749 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio Simpósio | 8002149144 | 114094 | 0 | 114094 | 0 | Pago | Recebida | Cota Simpósio
19 | BRAIN 2026 - Simpósio | EM-036325 | 2026 | Incentivare | Lunch Box | 8002144567 | 10939.5 | 0 | 14527.37 | 0 | aprovado | Recebida | Inclusão de transfer e passagem aérea para o Dr. Fernando Morgadinho (PO complementar R$ 3.587,87)
20 | BRAIN 2026 - Simpósio | EM-036325 | 2026 | Dr. Fernando | Palestrante | 8002150422 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | Pós Evento | Recebida | recebida em 11/06
21 | BRAIN 2026 - Simpósio | EM-036325 | 2026 | Dra. Dalva | Palestrante | 8002150424 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | Pós Evento
22 | CONASENS |  |  |  | Cota de Patrocínio |  | 130000 | 0 | 130000 | 0 |  |  | contrato e cota providenciados pelo time
23 | CONASENS |  |  |  | Buffet Stand |  | 19286 | 0 | 0 | 0
24 | CONASENS |  |  |  | Stand Montagem |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CONASENS - TOME |  |  |  | Agência |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | APRENDER CRIANÇA | EM-035706 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | 25000417 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | Pago | Recebido
27 | APRENDER CRIANÇA | EM-036170 | 2026 | Boutique Gourmet | Lunch Box | 8002154353 | 32000 | 0 | 0 | 0 | Pós Evento
28 | Masterclass | PENDENTE | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | Pendente | 240000 | 0 | 0 | 0 | Pendente
29 | ABENEPI - VIII Congresso Internacional & XXVIII Brasileiro da ABENEPI | EM-035724 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | 25000404 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | Pago | Recebido | Recibo recebido em 23/04
TOTAIS GERAIS | [6 empty] | 3232995.04 | 1148676.29 | 1553060.46 | 2701736.75

## DB_FORNECEDORES
🏢 BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES
Cadastro único de fornecedores homologados · Atualizar CNPJ e contato antes de criar nova PO
ID | Fornecedor | Categoria | Serviços | UF Sede | Status Homol. | CNPJ | Contato | E-mail | Observações
1 | Casa da Vila | Agência de Produção | Produção de Eventos | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
2 | Incentivare | Agência Logística | Logística, Buffet, Apoios | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
3 | OPUS | Agência Logística | Logística Convidados | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
4 | Opus | Agência Logística | Logística Convidados | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
5 | Jardim Elétrico | Montadora de Stand | Montagem de Stands | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
6 | Jardim | Montadora de Stand | Montagem de Stands | SP | A verificar | A preencher | A preencher | A preencher
7 | Poli Design | Montadora de Stand | Montagem de Stands | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
8 | Poli | Montadora de Stand | Montagem de Stands | SP | A verificar | A preencher | A preencher | A preencher
9 | Boutique Gourmet | Buffet/Alimentação | Buffet, Lunch Box | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
10 | Boutique | Buffet/Alimentação | Buffet | SP | A verificar | A preencher | A preencher | A preencher
11 | APM | Sociedade Médica | Cota de Patrocínio | SP | Contrato | A preencher | A preencher | A preencher
12 | Sociedade | Sociedade Médica | Cota de Patrocínio | Vários | Contrato | A preencher | A preencher | A preencher
13 | Dr. Fernando | Palestrante | Honorários Palestrante | SP | Contrato | A preencher | A preencher | A preencher
14 | Dra. Dalva | Palestrante | Honorários Palestrante | SP | Contrato | A preencher | A preencher | A preencher
15 | FEE Palestrante | Palestrante | Honorários Palestrante | Vários | A verificar | A preencher | A preencher | A preencher
16 | Oficial | Montadora Oficial | Montagem Oficial do Evento | Vários | Oficial evento | A preencher | A preencher | A preencher
17 | Homologado local | Buffet Local | Buffet homologado pelo local | Vários | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher

## DB_PARTICIPANTES
👥 BANCO DE DADOS DE PARTICIPANTES
Registro histórico de HCPs e Staff · Adicionar novos participantes nesta tabela antes de cada evento
ID | Nome | Cargo/Regional | Tipo | Especialidade | CRM | UF | Evento Ref. | Hotel Bloco | Aéreo R$ | Hospedagem R$ | Observações
1 | Pablo Oliveira | MKT | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
2 | Rogerio Lescura | MKT | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
3 | Jeferson Silva | TR800 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
4 | Claudete Luz | TR500 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
5 | Raquel Quaiotti | TR600 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
6 | Max Rufino | TR400 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
7 | Cristhiane Novo | Eventos | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 2 | 0 | 0
8 | Heleno Nogueira | TR300 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 2 | 0 | 0
9 | Sergio Marden | TR100 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 2 | 0 | 0
10 | Juliano Trevisani | TR700 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 2 | 0 | 0
11 | Edison Junior | TR200 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 2 | 0 | 0
12 | Apoio TR600 - Leticia Lessa | TR600 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
13 | Apoio TR400 - Sabrina Campos | TR400 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
14 | Paulo Borguetti | TR800 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
15 | Apoio TR800 - Aline Maria Swarosvisk | TR800 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
16 | Apoio TR800 - Jackson Hubner | TR800 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
17 | Apoio TR800 - Siciliana Zilio | TR800 | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
18 | Alex Marques | MKT | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
19 | Bianca Facas | Medical | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
20 | Taciana Marcolino | Medical | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
21 | 2 | ¦ | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel - | 0 | 0
22 | 1 | ¦ | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel - | 0 | 0
23 | 3 | ¦ | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
24 | não ficará hospedada | ¦ | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel - | 0 | 0
25 | não há hospedagem | ¦ | Staff Takeda | A preencher | A preencher | A preencher | BRAIN 2026 | Hotel - | 0 | 0

## 📊 DASHBOARD
📊 DASHBOARD EXECUTIVO · GESTÃO DE EVENTOS
Atualizado: 22/06/2026 · v3 Fase 2 · Fonte: DB_EVENTOS / DB_ATIVIDADES / DB_FINANCEIRO
TOTAL EVENTOS |  | EVENTOS 2026 | A REALIZAR |  | REALIZADOS |  | ATIVIDADES PENDENTES | BUDGET TOTAL
52 |  | 21 | 14 |  | 38 |  | 78 | R$ 3.2M
STATUS DOS EVENTOS |  |  | EVENTOS POR BU |  |  | TOP CIDADES |  | STATUS PAGAMENTOS
Status | Qtd | % | BU | Qtd |  | Cidade | Qtd | Status | Qtd
Realizado | 38 | 73% | Neurociências | 40 |  | São Paulo | 30 | Pago | 11
a Realizar | 14 | 27% | Acesso | 9 |  | Virtual | 4 | Pós Evento | 6
|  |  | NEC | 1 |  | Porto Alegre | 4 | aprovado | 3
|  |  | Comunicação/Vacinas | 1 |  | Belo Horizonte | 3 | pago | 1
|  |  | Raras | 1 |  | Fortaleza | 3 | Pendente | 1
[6 empty] | Brasília | 2
[6 empty] | Rio de Janeiro | 2
[6 empty] | Natal | 2
ATIVIDADES POR STATUS |  |  | RESUMO FINANCEIRO
Status | Qtd | % | Evento | Previsto | Real.Total
PENDENTE | 78 | 60% | BRAIN 2026 | 1901259.83 | 1704950.6
100 | 42 | 32% | FÓRUM ACESSO 2026 | 439745.92 | 393487.89
50 | 3 | 2% | Masterclass | 240000 | 0
90 | 1 | 1% | CONASENS | 149286 | 130000
Observações | 1 | 1% | XXIII Congresso Paulista de | 147469.79 | 146476.89
Logo e briefing encaminhado para montadora oficial | 1 | 1% | BRAIN 2026 - Simpósio | 141233.5 | 144821.37
Vídeo enviado para organização | 1 | 1% | APRENDER CRIANÇA | 100000 | 68000
Acompanhamento do time | 1 | 1% | FORUM NACIONAL DE ACESSO GED | 65000 | 65000
Dia do Evento | 1 | 1% | ABENEPI - VIII Congresso Int | 49000 | 49000
recebido e enviado para organização em 15/06. | 1 | 1% | CONASENS - TOME | 0 | 0

## PARTICIPAÇÃO
✈️ CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E LOGÍSTICA
Registre deslocamento, hospedagem e custos por participante e evento
Evento | Participante | Cargo | Regional | Cidade Orig. | Data Ida | Data Volta | Aéreo R$ | Hospedagem R$ | Refeição R$ | Deslocamento R$ | Total R$ | Observações
BRAIN 2026 |  |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1440 | 2596 | 560 | 200 | 4796
ABENEPI - VIII Congresso Internacional & XXVIII Brasileiro da ABENEPI |  |  |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 2500 | 3600 | 500 | 300 | 6900
BRAIN 2026 |  |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2000 | 2596 | 700 | 800 | 6096

## MODELO_CHECKLIST
📝 MODELO PADRÃO DE CHECKLIST · Duplicar esta aba para cada novo evento
Como usar: (1) Duplique esta aba (2) Renomeie com o nome do evento (3) Preencha o cabeçalho (4) Copie as atividades concluídas para DB_ATIVIDADES
Evento: | EM: | Data: | ← preencher
Etapa | Atividade | Responsável | % Conclusão | Status | Observações
Planejamento | Briefing com Time de Marca | Time de Marca | 0 | PENDENTE
Planejamento | Inclusão no calendário de eventos | Eventos | 0 | PENDENTE
VEEVA | EM aprovada (Cota) | Time de Marca | 0 | PENDENTE | Número EM: ___
VEEVA | EM aprovada (Apoio) | Time de Marca | 0 | PENDENTE
VEEVA | EM aprovada (Simpósio) | Time de Marca | 0 | PENDENTE
VEEVA | Incluir time de Processos/Pagamentos | Eventos | 0 | PENDENTE
VEEVA | Incluir Agência Logística na EM | Eventos | 0 | PENDENTE
Sociedade | Contrato de Cota recebido | Eventos | 0 | PENDENTE
Sociedade | Envio de logo para Sociedade | Eventos | 0 | PENDENTE
Sociedade | Monitorar contrapartidas | Eventos | 0 | PENDENTE
Agência | Briefing para agência logística | Eventos | 0 | PENDENTE
Agência | Solicitar orçamento | Eventos | 0 | PENDENTE
Agência | Aprovação do orçamento | Time de Marca | 0 | PENDENTE
Agência | Criação de PO | Eventos | 0 | PENDENTE | PO Nº: ___
Agência | RSVP / Inscrições HCPs | Eventos | 0 | PENDENTE
Simpósio | Contratos de Palestrantes | Eventos | 0 | PENDENTE
Simpósio | PO Palestrantes aprovada | Eventos | 0 | PENDENTE
Simpósio | Aditivo (data/horário corretos) | Eventos | 0 | PENDENTE
Simpósio | Lunch Box / Buffet | Eventos | 0 | PENDENTE
Stand | Documentação do expositor | Eventos | 0 | PENDENTE
Stand | Formulários obrigatórios | Eventos | 0 | PENDENTE
Stand | PO Montadora aprovada | Eventos | 0 | PENDENTE
Pós-Evento | Solicitação NF/Recibo | Eventos | 0 | PENDENTE
Pós-Evento | Confirmação de pagamento | Eventos | 0 | PENDENTE
Pós-Evento | Encerramento da EM | Eventos | 0 | PENDENTE
Pós-Evento | Relatório de execução | Eventos | 0 | PENDENTE
Pós-Evento | Atualizar DB_ATIVIDADES | Eventos | 0 | PENDENTE | Copiar todas as linhas concluídas

## 🗺️ ROADMAP
🗺️ ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO
FASE 1 — QUICK WINS ✅
Status | Atividade
✅ Concluído | Migração de dados para DB_EVENTOS centralizado
✅ Concluído | Consolidação de checklists em DB_ATIVIDADES
✅ Concluído | Unificação financeira em DB_FINANCEIRO
✅ Concluído | Formatação de tabelas com Excel Tables (filtros)
✅ Concluído | Dashboard executivo com KPIs e resumos
✅ Concluído | Padronização de status com formatação condicional
✅ Concluído | Treinar equipe no uso dos novos bancos de dados (guia na aba INÍCIO)
FASE 2 — REESTRUTURAÇÃO ✅
Status | Atividade
✅ Concluído | DB_FORNECEDORES: cadastro de 17 fornecedores homologados com status e categoria
✅ Concluído | DB_PARTICIPANTES: registro histórico de participantes (Brain 2026 + estrutura HCP)
✅ Concluído | Validação de dados: dropdowns em Status, Tipo, BU, Formato, Responsável, Pagamento
✅ Concluído | ID_Unico padronizado (EM sem espaços) + flag de duplicidade automática
✅ Concluído | MODELO_CHECKLIST: template de 27 atividades para novos eventos
✅ Concluído | Correções: typo Biansa Fasas→Bianca Facas, EMs normalizados, campos vazios mapeados
FASE 3 — AUTOMAÇÃO
Status | Atividade
📅 Futuro | Power Query: atualização automática de relatórios
📅 Futuro | Office Scripts: geração de relatório semanal por e-mail
📅 Futuro | Alertas automáticos de prazos via conditional formatting
📅 Futuro | Power Automate: notificação de pagamentos pendentes
📅 Futuro | Power Automate: lembrete de atividades atrasadas
📅 Futuro | Integração com SharePoint para controle de versão
FASE 4 — DASHBOARD AVANÇADO
Status | Atividade
📅 Futuro | Power BI: dashboard interativo com drill-down
📅 Futuro | Gráfico de Gantt de eventos por trimestre
📅 Futuro | Mapa geográfico de eventos por cidade
📅 Futuro | Análise de tendências de budget YoY
📅 Futuro | Relatório executivo automatizado (PDF)
📅 Futuro | Scorecard de performance por responsável