## 🏠 INÍCIO
GESTÃO DE EVENTOS FARMACÊUTICOS
Neurociências & Acesso · NEC · Takeda
Versão 4 · Fase 3 Concluída · 22/06/2026
📋 Banco de Eventos | ✅ Banco de Atividades | 💰 Banco Financeiro | 🏢 Banco de Fornecedores | 👥 Participantes | ⚡ Alertas Visuais
52 eventos | 130 atividades + Prazo | 29 lançamentos | 17 cadastros | 25 pessoas | Tempo real
Budget Total: R$ 3,232,995 · A Realizar: 14 · Pendentes: 78 · ⚡ Fase 3 - Alertas Visuais Ativos · Scripts M365 prontos
⚠️ Abas com CF ativa: DB_EVENTOS, DB_ATIVIDADES, DB_FINANCEIRO · Office Script: automation/office_script_nec.ts · Power Query: automation/power_query_nec.pq

## DB_EVENTOS
📋 BANCO DE DADOS CENTRAL DE EVENTOS · v4 · Alertas Visuais Ativos
🔴 Linha vermelha = evento vencido (a Realizar + data passada) · 🟠 Laranja = próximos 7 dias · 🟡 Amarelo = próximos 30 dias
ID | ID_Unico | Flag | Evento | Tipo | EM Original | Status Evento | Status EM | Ano | Trimestre | Data Início | Data Fim | BU | Produto | Solicitante | Cidade | Formato | Complexidade | Local | Agência | Hotel | Sociedade | Stand | PSs Plan. | PSs Pres. | Observações
1 | EM-031688 |  | 7º CURSO DE NEFROPATOLOGIA | TOME/Advisory | EM-031688 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q1 2025 | 2025-01-30 | 2025-02-01 | NEC | Replagal | Alberto Lisboa | Belo Horizonte | Presencial | [5 empty] | N/A
2 | EM-031971 |  | FÓRUM TAKEDA FOLHA DE SÃO PAULO | TOME/Advisory | EM-031971 | Realizado | Sem ação Eventos | 2025 | Q1 2025 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Comunicação/Vacinas | Qdenga | Bruna Silva | São Paulo | Presencial |  | Museu da Imagem e do Som (MIS) |  |  |  | N/A | 100 |  | EM sem ação da área de Eventos
3 | EM-032769 |  | ENCONTRO NACIONAL DE TRANSTORNOS ALIMENTARES | Cota | EM-032769 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Itain | - | - | X | N/A
4 | EM-033394 |  | ATS_2025 | Apoio | EM-033394 | Realizado | aprovada | 2025 | Q2 2025 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Acesso | Livtencity | Janaína Silva | São Paulo | Presencial |  | BlueTree Morumbi | OPUS |  |  |  | 1 | 1
5 | EM-033244 |  | ROUND TABLE (VACINAS-CONASEMS) | TOME/Advisory | EM-033244 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Acesso | Qdenga | Paulo Souza | Brasília | Presencial | [5 empty] | N/A
6 | EM-028812 |  | CONASEMS 2025 | TOME/Advisory | EM-028812 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-06-15 | 2025-06-18 | Acesso | Qdenga | Daniela Morais | Belo Horizonte | Presencial | [5 empty] | 24m²
7 | EM-032062 |  | BRAIN (COTA) | Cota | EM-032062 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Fortaleza | Presencial |  | Centro de Eventos do Ceará | Incentivare | - | INI - Instituto de Ciências Integradas | 36m² |  |  | Pacote de investimento BRONZE: R$405.000,00 Espaço número 13 de 36m2; - 80 inscrições; - 1 Simpósio Satélite; - 19/06 - sala 3 - 800 pax - 12h45 às 13h45. - 01 Mensagem aos congressistas; - Envio de 2 e-mail marketing para inscritos do congresso; - Envio de 1 push no aplicativo do evento; - Logo no site do evento com link direcionável.
8 | EM-032482 |  | BRAIN (APOIO) | Apoio | EM-032482 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Fortaleza | Presencial |  | Centro de Eventos do Ceará | Incentivare | Mareiro | INI - Instituto de Ciências Integradas | N/A | 80 | 92
9 | EM-032483 |  | BRAIN (SIMPOSIO) | Simpósio | EM-032483 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q2 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Fortaleza | Presencial |  | Centro de Eventos do Ceará | Incentivare | Mareiro | INI - Instituto de Ciências Integradas | N/A | 1000 |  | sem pagamento pela áre de eventos
10 | EM-032946 |  | APRENDER CRIANÇA (COTA) | Cota | EM-032946 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-07-17 | 2025-07-19 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Distrito Anhembi - SP |  |  | Instituto Glia Consultoria Em Neurociencias | N/A
11 | EM-032950 |  | APRENDER CRIANÇA (SIMPÓSIO) | Simpósio | EM-032950 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Distrito Anhembi - SP |  |  |  | N/A |  |  | Lunch Box
12 | EM-033418 |  | ENDODEBATE (SIMPÓSIO) | Simpósio | EM-033418 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido | [5 empty] | N/A |  |  | sem pagamento pela áre de eventos
13 | EM-032632 |  | ENDODEBATE (COTA) | Cota | EM-032632 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido |  | Hotel Grand Mercure São Paulo Ibirapuera |  |  | Editora Clannad | Stand Padrão
14 | EM-032953 |  | ENDODEBATE (APOIO) | Apoio | EM-032953 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido | [5 empty] | N/A | 230 |  | sem pagamento pela áre de eventos
15 | EM-033101 |  | MEETING AT 2025 | Cota | EM-033101 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Neurociências | Juneve/Venvanse | Paula Almeida | João Pessoa | Presencial |  | Centro Cultural Ariano Suassuna |  |  | SEMEP | Mesa e cadeira | 35
16 | EM-033954 |  | NEW FRONTIERS 2025 (Warm-up) | TOME/Advisory | EM-033954 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido |  | Restaurante Pobre Juan ¦Morumbi Shopping | - | - | Instituto de Ciências Integradas, Cultura e Eventos | N/A | 35 | 19 | Não precisa RSVP, deverá ser enviado para aCCM uma lista de HCPs que irão participar
17 | EM-033378 |  | MASTERCLASS (SIMPÓSIO) | Simpósio | EM-033378 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Centro de Convenções Frei Caneca | Incentivare | - | Centro de Estudo Paulista de Psiquiatria -CEPP | N/A | 600 |  | 15h10 e 16h10 (Sala 1 – Hipócrates) Tema do simpósio: Lisdexanfetamina no Tratamento do TDAH: Bioequivalência e Equivalência Terapêutica
18 | EM-032272 |  | MASTERCLASS (COTA) | Cota | EM-032272 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Centro de Convenções Frei Caneca | Incentivare | - | Centro de Estudo Paulista de Psiquiatria -CEPP | 15m² |  |  | Solicitado projeto e orçamento para Jardim Elétrico
19 | EM-032944 |  | MASTERCLASS (APOIO) | Apoio | EM-032944 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Presencial |  | Centro de Convenções Frei Caneca | Incentivare | - | Centro de Estudo Paulista de Psiquiatria -CEPP | N/A | 200 |  | 180 inscrições online e 20 presenciais
20 | EM-033997 |  | WEBINAR TDAH | TOME/Advisory | EM-033997 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Virtual | Virtual |  | Virtual | Incentivare | N/A | N/A | N/A
21 | EM-033785 |  | NEW FRONTIERS 2025 (COTA) | Cota | EM-033785 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Virtual |  | Virtual | - | - | Instituto de Ciências Integradas, Cultura e Eventos | N/A |  |  | EM-033762 Cancelada
22 | EM-033905 |  | NEW FRONTIERS 2025 (APOIO) | Apoio | EM-033905 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q3 2025 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Virtual |  | Virtual | Incentivare | - | Instituto de Ciências Integradas, Cultura e Eventos | N/A | 30 | 20 | 30 Inscrições para o congresso online - New Frontiers in ADHD 2025
23 | EM-033920 |  | PRODATH - PSQ HC (COTA) | Cota | EM-033920 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q4 2025 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido |  | Centro de Convenções Rebouças | - | - | Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria - CEIP | N/A |  |  | Inserção logo no material de divulgação (e-mail mkt, instagram, facebook, linkedin, banner no evento) 30 (trinta) inscrições de cortesias FULL (on-line, presencial e gravação do evento).
24 | EM-034234 |  | PRODATH - PSQ HC (SIMPÓSIO) | Simpósio | EM-034234 | Realizado | aprovada | 2025 | Q4 2025 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido |  | Centro de Convenções Rebouças | - | - | Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria - CEIP | N/A | 200 |  | sem pagamento pela áre de eventos
25 | EM-034249 |  | PRODATH - PSQ HC (APOIO) | Apoio | EM-034249 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q4 2025 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | São Paulo | Hibrido |  | Centro de Convenções Rebouças | - | - | Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria - CEIP | N/A | 30 |  | NÃO TEVE RSVP - A BL fez as isncrições dos apoioas a partir da lista enviada
26 | EM-034231 |  | XLII CBP - Congresso Brasileiro de Psiquiatria (COTA) | Cota | EM-034231 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q4 2025 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Rio de Janeiro | Presencial |  | Riocentro | Incentivare | n/a | Associação Brasileira de Psiquiatria | Stand Padrão
27 | EM-034251 |  | XLII CBP - Congresso Brasileiro de Psiquiatria (APOIO) | Apoio | EM-034251 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q4 2025 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Rio de Janeiro | Presencial |  | Riocentro |  |  | Associação Brasileira de Psiquiatria | N/A | 80
28 | EM-034868 |  | WEBINAR TDAH 11.11 | TOME/Advisory | EM-034868 | Realizado | Encerrada | 2025 | Q4 2025 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Neurociências | Juneve | Paula Almeida | Virtual | Virtual |  | Virtual | Incentivare | - | - | N/A |  |  | Tema do evento: Evento virtual da Takeda sobre TDAH que será realizado no dia 11 de Novembro de 2025.
29 | EM-034861 |  | 21º Congresso Brasileiro de Medicina do Sono - 2025 | Apoio | EM-034861 | Realizado | aprovada | 2025 | Q4 2025 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | Neurociências | Oveporexton | Bianca Facas | Salvador | Presencial |  | Centro de Convenções de Salvador | Opus | - |  | N/A | 1
30 | EM-035068 |  | Advisory Board Narcolepsia Medical/Market Access | TOME/Advisory | EM-035068 | Realizado | aprovada | 2025 | Q4 2025 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Neurociências | Oveporexton | Bianca Facas | São Paulo | Presencial |  | Takeda | Opus | - | - | N/A | 9 |  | EM-034666 - EM cancelada
31 | EM-032441 |  | FÓRUM ACESSO 2026 | TOME/Advisory | EM-032441 | Realizado | aprovada | 2026 | Q1 2026 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | Acesso | Rateio | Janaína Silva | São Paulo | Presencial | Alta | Estamplaza Berrini | OPUS | Estamplaza Berrini | - | - | 70 | 58
32 | EM-036028 |  | FORUM NACIONAL DE ACESSO GEDIIB BRASÍLIA | Cota | EM-036028 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Acesso | Rateio | Janaína Silva | Brasília | Presencial | Baixa | Auditório Brasil 21 Brasilia | OPUS | não haverá |  | - | 0 | 0
33 | EM-035470 |  | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | Cota | EM-035470 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Neurociências | Oveporexton | Bianca Facas | São Paulo | Presencial | Alta | Center 3 - Avenida Paulista | Incentivare | não haverá | APM – Associação Paulista de Medicina | 9m² | 0 | 0 | Recebido contrato em 23.02 e encaminhado ao jurídico Takeda Contrato está em análise da associação buffete simpósio e stand enviado p/ Boutique e Lu festas Stand enviado para Poli e Jardim
34 | EM-036101 |  | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | Simpósio | EM-036101 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Neurociências | Oveporexton | Bianca Facas | São Paulo | Presencial |  | Center 3 - Avenida Paulista | Incentivare | não haverá | APM – Associação Paulista de Medicina | - | 600
35 | EM-036385 |  | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | Apoio | EM-036385 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Neurociências | Oveporexton | Bianca Facas | São Paulo | Presencial |  | Center 3 - Avenida Paulista | Incentivare | não haverá | APM – Associação Paulista de Medicina | - | 1
36 | EM-035749 |  | BRAIN 2026 | Cota | EM-035749 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Porto Alegre | Presencial | Alta | Centro de Eventos FIERGS Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre | Incentivare | Hilton, Manhatan, Park Plaza | Instituto de Ciencias Integradas | 36m² |  |  | Recurso FY25 Cota https://braincongress.com.br/brain2026
37 | EM-035757 |  | BRAIN 2026 | Apoio | EM-035757 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Porto Alegre | Presencial |  | Centro de Eventos FIERGS Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre | Incentivare |  | Instituto de Ciencias Integradas | - | 200
38 | EM-036325 |  | BRAIN 2026 | Simpósio | EM-036325 | Realizado | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raras | Oveporexton | Bianca Facas | Porto Alegre | Presencial |  | Centro de Eventos FIERGS Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre | Incentivare |  | Instituto de Ciencias Integradas | - | 180
39 | EM-036324 |  | Board Review: XX Curso de Revisão em Hematologia e Hemoterapia | Cota | EM-036324 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | Acesso | Adcetris | Carla Gonçalves | São Paulo | Presencial | Baixa | Hospital Albert Einstein | OPUS | - | Hospital Albert Einstein | 4m²
40 | EM-036270 |  | CONASENS | Cota | EM-036270 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q3 2026 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | Acesso | Gov. Affairs | Fabio Durante | Porto Alegre | Presencial | Média | Centro de Eventos FIERGS Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre | OPUS |  |  | 24m² |  |  | Cota Ouro
41 | EM-035706 |  | APRENDER CRIANÇA | Cota | EM-035706 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q3 2026 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Presencial | Baixa | Distrito Anhembi - SP | Incentivare |  |  | - | 0 |  | Recurso FY25 Cota https://aprendercrianca.com.br/
42 | EM-036170 |  | APRENDER CRIANÇA | Simpósio | EM-036170 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q3 2026 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Presencial | Média | Distrito Anhembi - SP | Incentivare |  |  | - | 800
43 | EM-035721 |  | MASTERCLASS 2026 | Cota | EM-035721 | a Realizar | solicitado | 2026 | Q3 2026 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Hibrido | Alta | Frei Caneca - Pavilhão 5 | Incentivare |  |  | 20m² | 205 |  | https://cepp.org.br/eventos/
44 | PENDENTE |  | MASTERCLASS 2026 (Simpósio) | Simpósio | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 | Q3 2026 |  |  | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Hibrido | Média | Frei Caneca - Pavilhão 5 | Incentivare |  |  | -
45 | EM-036702 |  | MASTERCLASS 2026 | Apoio | EM-036702 | a Realizar | pendente | 2026 | Q3 2026 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Hibrido | Média | Frei Caneca - Pavilhão 5 | Incentivare |  |  | -
46 | EM-033785 | ⚠️ EM dup. | NEW FRONTIERS 2025 (COTA) | Cota | EM-033785 | a Realizar |  | 2025 | Q3 2025 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Virtual | Média | Virtual | - | - | Instituto de Ciências Integradas, Cultura e Eventos | N/A |  |  | EM-033762 Cancelada
47 | EM-036028 | ⚠️ EM dup. | FORUM NACIONAL DE ACESSO GEDIIB BH | Cota | EM-036028 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q4 2026 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Acesso | Entyvio | Janaína Silva | Belo Horizonte | Presencial | Baixa | Auditório da Gastroenterologia do Hospital UFMG | OPUS
48 | EM-035724 |  | ABENEPI - VIII Congresso Internacional & XXVIII Brasileiro da ABENEPI | Cota | EM-035724 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q4 2026 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Natal | Presencial | Média | Centro de Convenções de Natal - Natal/RN | Incentivare |  |  | 15m² | 20 |  | https://congressoabenepi2026.com.br/
49 | EM-035790 |  | ABENEPI - VIII Congresso Internacional & XXVIII Brasileiro da ABENEPI | Apoio | EM-035790 | a Realizar | solicitado | 2026 | Q4 2026 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Natal | Presencial | Média | Centro de Convenções de Natal - Natal/RN | Incentivare |  |  | -
50 | PENDENTE |  | WEBINAR | TOME/Advisory | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 |  |  |  | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Virtual | Virtual | Média |  | Incentivare |  |  | -
51 | PENDENTE |  | WEBINAR | TOME/Advisory | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 |  |  |  | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Virtual | Virtual | Média |  | Incentivare |  |  | -
52 | PENDENTE |  | Advisory Board Fruzaqla | TOME/Advisory | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 | Q3 2026 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Acesso | Fruzaqla | Thaís Senna | São Paulo | Presencial | Baixa | Takeda | OPUS |  |  | - | 10

## DB_ATIVIDADES
✅ BANCO DE DADOS DE ATIVIDADES · v4 · Coluna Prazo + Alertas CF
🔴 Prazo vencido + PENDENTE = ATRASADO · 🟠 Prazo em 7 dias · 🟡 PENDENTE geral · 🟢 CONCLUÍDO · Coluna Prazo: insira data DD/MM/AAAA
ID | Evento | Etapa | Atividade | Responsável | Prazo | % Conclusão | Status | Observações
1 | FÓRUM ACESSO 2026 | Plan | Briefing |  |  | 100% | CONCLUÍDO
2 | FÓRUM ACESSO 2026 | VEEVA | EM Aprovada |  |  | 100% | CONCLUÍDO
3 | FÓRUM ACESSO 2026 | Ag. Logística | Solicitar orçamento |  |  | 100% | CONCLUÍDO
4 | FÓRUM ACESSO 2026 | Agg. Produção | Solicitar orçamento |  |  | 100% | CONCLUÍDO
5 | FÓRUM ACESSO 2026 | Palestrantes | Contrato Palestrantes |  |  | 100% | CONCLUÍDO
6 | FÓRUM ACESSO 2026 | RSVP | Envio das planilhas com dados dos convidados |  |  | 100% | CONCLUÍDO
7 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA | Planejamento | Briefing |  |  | 100% | CONCLUÍDO
8 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA | VEEVA | EM Cota |  |  | 100% | CONCLUÍDO
9 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA | Sociedade | Contrato (cota) |  |  | 100% | CONCLUÍDO
10 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) |  |  | 100% | CONCLUÍDO
11 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA | Buffet | Solicitar Orçamento Stand |  |  | 100% | CONCLUÍDO
12 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 100% | CONCLUÍDO
13 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA | Ag. Logística | RSVP |  |  | 100% | CONCLUÍDO
14 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 100% | CONCLUÍDO
15 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 100% | CONCLUÍDO
16 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA | CONTRAPARTIDAS |  |  |  | 100% | CONCLUÍDO | O investimento não é exclusivo e será utilizado como apoio a organização e logística do evento. Em contrapartida, a PATROCINADORA terá a sua logomarca exposta nos materiais de divulgação do evento - flyer, folder e site da PATROCINADA.
17 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  |  |  |  | 100% | CONCLUÍDO
18 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  |  |  |  | 100% | CONCLUÍDO
19 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  |  | Janaina Silva |  | 100% | CONCLUÍDO
20 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  |  | Fernando Azato |  | 100% | CONCLUÍDO
21 | FORUM GEDIIB BRASÍLIA |  |  | Marcio |  | 100% | CONCLUÍDO
22 | Congresso Medicina do Sono | Planejamento | Briefing |  |  | 100% | CONCLUÍDO
23 | Congresso Medicina do Sono | VEEVA | EM Cota |  |  | 100% | CONCLUÍDO
24 | Congresso Medicina do Sono | Simpósio | Contratos Palestrantes |  |  | 100% | CONCLUÍDO
25 | Congresso Medicina do Sono | Sociedade | Contrato (cota) |  |  | 100% | CONCLUÍDO
26 | Congresso Medicina do Sono | Stand | Documentação Prefeitura (SP/RJ/Gramado) |  |  | 100% | CONCLUÍDO
27 | Congresso Medicina do Sono | Buffet | Solicitar Orçamento buffet stand |  |  | 100% | CONCLUÍDO
28 | Congresso Medicina do Sono | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 100% | CONCLUÍDO
29 | Congresso Medicina do Sono | Ag. Logística | Coordenador |  |  | 100% | CONCLUÍDO
30 | Congresso Medicina do Sono | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 100% | CONCLUÍDO
31 | Congresso Medicina do Sono | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 0% | PENDENTE
32 | BRAIN 2026 | Planejamento | Briefing |  |  | 100% | CONCLUÍDO
33 | BRAIN 2026 | VEEVA | EM COTA Aprovada |  |  | 100% | CONCLUÍDO
34 | BRAIN 2026 | Sociedade | Contrato (cota) |  |  | 100% | CONCLUÍDO
35 | BRAIN 2026 | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) |  |  | 100% | CONCLUÍDO | -
36 | BRAIN 2026 | Buffet | Solicitar Orçamento buffet stand |  |  | 100% | CONCLUÍDO
37 | BRAIN 2026 | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 100% | CONCLUÍDO
38 | BRAIN 2026 | Ag. Logística | Solicitar orçamento APOIO |  |  | 100% | CONCLUÍDO
39 | BRAIN 2026 | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 100% | CONCLUÍDO
40 | BRAIN 2026 | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 0% | PENDENTE
41 | BRAIN 2026 - Simpósio | Planejamento | Briefing |  |  | 100% | CONCLUÍDO
42 | BRAIN 2026 - Simpósio | VEEVA | EM COTA |  |  | 100% | CONCLUÍDO
43 | BRAIN 2026 - Simpósio | Sociedade | Proposta Sociedade |  |  | 100% | CONCLUÍDO
44 | BRAIN 2026 - Simpósio | Buffet | Solicitar Orçamento lunch box |  |  | 100% | CONCLUÍDO
45 | BRAIN 2026 - Simpósio | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 100% | CONCLUÍDO
46 | BRAIN 2026 - Simpósio | Ag. Logística | Solicitar orçamento logística palestrantes |  |  | 100% | CONCLUÍDO
47 | BRAIN 2026 - Simpósio | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 100% | CONCLUÍDO
48 | BRAIN 2026 - Simpósio | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 0% | PENDENTE
49 | Board Review Albert Einstein | Planejamento | Briefing |  |  | 100% | CONCLUÍDO
50 | Board Review Albert Einstein | VEEVA | EM Cota |  |  | 100% | CONCLUÍDO
51 | Board Review Albert Einstein | Simpósio | Contratos Palestrantes |  |  | 0% | PENDENTE
52 | Board Review Albert Einstein | Sociedade | Contrato (cota) |  |  | 100% | CONCLUÍDO
53 | Board Review Albert Einstein | Stand | Documentação Prefeitura (SP/RJ/Gramado) |  |  | 100% | CONCLUÍDO
54 | Board Review Albert Einstein | Buffet | Solicitar Orçamento buffet stand |  |  | 100% | CONCLUÍDO
55 | Board Review Albert Einstein | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 100% | CONCLUÍDO
56 | Board Review Albert Einstein | Ag. Logística | Coordenador |  |  | 0% | PENDENTE
57 | Board Review Albert Einstein | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0% | PENDENTE
58 | Board Review Albert Einstein | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 0% | PENDENTE
59 | Board Review Albert Einstein | CONTRAPARTIDAS |  |  |  | 100% | CONCLUÍDO | Stand 4m² Exibição de vídeo institucional durante intervalos (1'30) Sessão exclusiva no sistema de acesso ao Certificado, possibilidade de exibir um e-book, publicação científica ou uma aula gravada de 15' diretamente no sistema de acesso ao certificado do evento. Menção honrosa na abertura oficial do evento Liberação de acessos ao Evento - Participantes e Expositor (20 acessos)
60 | Board Review Albert Einstein |  |  |  |  | 100% | CONCLUÍDO
61 | Board Review Albert Einstein |  |  |  |  | 100% | CONCLUÍDO
62 | Board Review Albert Einstein |  |  |  |  | 0% | PENDENTE
63 | Board Review Albert Einstein |  |  |  |  | 0% | PENDENTE
64 | Board Review Albert Einstein |  |  |  |  | 0% | PENDENTE
65 | CONASENS | Planejamento | Briefing |  |  | 0% | PENDENTE
66 | CONASENS | VEEVA | EM Cota |  |  | 0% | PENDENTE
67 | CONASENS | Simpósio | Contratos Palestrantes |  |  | 0% | PENDENTE
68 | CONASENS | Sociedade | Contrato (cota) |  |  | 0% | PENDENTE
69 | CONASENS | Stand | Documentação Prefeitura (SP/RJ/Gramado) |  |  | 0% | PENDENTE
70 | CONASENS | Simpósio | Solicitar Orçamento buffet stand |  |  | 0% | PENDENTE
71 | CONASENS | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 0% | PENDENTE
72 | CONASENS | Ag. Logística | Coordenador |  |  | 0% | PENDENTE
73 | CONASENS | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0% | PENDENTE
74 | CONASENS | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 0% | PENDENTE
75 | CONASENS | CONTRAPARTIDAS - Cota Ouro |  |  |  | 0% | PENDENTE
76 | CONASENS | Cota de Patrocínio |  |  |  | 0% | PENDENTE | 130000
77 | CONASENS | Stand |  |  |  | 0% | PENDENTE | 24m²
78 | CONASENS | Credenciais Staff |  |  |  | 0% | PENDENTE | 4 unidades
79 | CONASENS | Credenciais Congressistas |  |  |  | 0% | PENDENTE | 6 unidades
80 | CONASENS | Bolsas Congresso |  |  |  | 0% | PENDENTE | 10 unidades
81 | CONASENS | LOGOMARCA EM HOTSITE |  |  |  | 0% | PENDENTE | logo Takeda - Com link para o site do Patrocinador
82 | CONASENS | LOGOMARCA EM CARDS DE REDES SOCIAIS |  |  |  | 0% | PENDENTE | logo Takeda
83 | CONASENS | PERÍODO DE DIVULGAÇÃO PRÉ-EVENTO |  |  |  | 0% | PENDENTE | até 8 meses - A depender da data da adesão
84 | CONASENS | VÍDEO DE DIVULGAÇÃO NA FEIRA |  |  |  | 0% | PENDENTE | 30 segundos - Em looping no painel de LED
85 | CONASENS | LOGOMARCA EM TOTENS DE SALAS/AUDITÓRIOS |  |  |  | 0% | PENDENTE | logo Takeda
86 | CONASENS | LOGOMARCA EM PÓRTICO DE ENTRADA |  |  |  | 0% | PENDENTE | logo Takeda
87 | CONASENS | LOGOMARCA EM FUNDO DE PALCO PRINCIPAL |  |  |  | 0% | PENDENTE | logo Takeda
88 | CONASENS | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE |  |  |  | 0% | PENDENTE | Ação promocional - No próprio Estande (se houver)
89 | CONASENS | ENCARTE DE MATERIAL NAS BOLSAS |  |  |  | 0% | PENDENTE | 1 lâmina - Propaganda ou similar, de produção própria, aprovada pelo CONASEMS
90 | CONASENS | LOGOMARCA EM HOTSITE PÓS-EVENTO |  |  |  | 0% | PENDENTE | logo TakedaPor 30 (trinta) dias após o término do EVENTO
91 | CONASENS | Credencial Extra |  |  |  | 0% | PENDENTE | 500,00*
92 | CONASENS | *Em caso de necessidade de um maior número de inscrições de Expositores, serão solicitados dados necessários para análise de concessão de desconto na inscrição |  |  |  | 0% | PENDENTE
93 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Planejamento | Briefing |  |  | 100% | CONCLUÍDO
94 | APRENDER CRIANÇA 2026 | VEEVA | EM Aprovada |  |  | 100% | CONCLUÍDO
95 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Sociedade | Proposta |  |  | 100% | CONCLUÍDO
96 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Simpósio | EM Aprovada |  |  | 100% | CONCLUÍDO
97 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) |  |  | 0% | PENDENTE | -
98 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Buffet | Orçamento Stand |  |  | 0% | PENDENTE | -
99 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 0% | PENDENTE
100 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Ag. Logística | Coordenador |  |  | 0% | PENDENTE
101 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0% | PENDENTE
102 | Advisory Board Fruzaqla | Plan | Briefing |  |  | 100% | CONCLUÍDO
103 | Advisory Board Fruzaqla | VEEVA | EM Aprovada |  |  | 0% | PENDENTE
104 | Advisory Board Fruzaqla | Ag. Logística | Briefing para agênci |  |  | 100% | CONCLUÍDO
105 | Advisory Board Fruzaqla | Agg. Produção | Solicitar orçamento |  |  | 0% | PENDENTE
106 | Advisory Board Fruzaqla | Palestrantes | Contrato Palestrantes |  |  | 0% | PENDENTE
107 | Advisory Board Fruzaqla | RSVP | Envio das planilhas com dados dos convidados |  |  | 0% | PENDENTE
108 | MASTERCLASS 2026 | Planejamento | Briefing com Time de Marca | Time de Marca |  | 50% | EM ANDAMENTO
109 | MASTERCLASS 2026 | Planejamento | Inclusão no calendário de eventos | Eventos |  | 0% | PENDENTE
110 | MASTERCLASS 2026 | VEEVA | EM aprovada (Cota) | Time de Marca |  | 0% | PENDENTE
111 | MASTERCLASS 2026 | VEEVA | EM aprovada (Apoio) | Time de Marca |  | 0% | PENDENTE
112 | MASTERCLASS 2026 | VEEVA | EM aprovada (Simpósio) | Time de Marca |  | 0% | PENDENTE
113 | MASTERCLASS 2026 | VEEVA | Incluir time de Processos/Pagamentos | Eventos |  | 0% | PENDENTE
114 | MASTERCLASS 2026 | VEEVA | Incluir Agência Logística na EM | Eventos |  | 0% | PENDENTE
115 | MASTERCLASS 2026 | Sociedade | Contrato de Cota recebido | Eventos |  | 0% | PENDENTE
116 | MASTERCLASS 2026 | Sociedade | Envio de logo para Sociedade | Eventos |  | 0% | PENDENTE
117 | MASTERCLASS 2026 | Sociedade | Monitorar contrapartidas | Eventos |  | 0% | PENDENTE
118 | MASTERCLASS 2026 | Agência | Briefing para agência logística | Eventos |  | 0% | PENDENTE
119 | MASTERCLASS 2026 | Agência | Solicitar orçamento | Eventos |  | 0% | PENDENTE
120 | MASTERCLASS 2026 | Agência | Aprovação do orçamento | Time de Marca |  | 0% | PENDENTE
121 | MASTERCLASS 2026 | Agência | Criação de PO | Eventos |  | 0% | PENDENTE
122 | MASTERCLASS 2026 | Agência | RSVP / Inscrições HCPs | Eventos |  | 0% | PENDENTE
123 | MASTERCLASS 2026 | Simpósio | Contratos de Palestrantes | Eventos |  | 0% | PENDENTE
124 | MASTERCLASS 2026 | Simpósio | PO Palestrantes aprovada | Eventos |  | 0% | PENDENTE
125 | MASTERCLASS 2026 | Simpósio | Aditivo (data/horário corretos) | Eventos |  | 0% | PENDENTE
126 | MASTERCLASS 2026 | Simpósio | Lunch Box / Buffet | Eventos |  | 0% | PENDENTE
127 | MASTERCLASS 2026 | Stand | Documentação do expositor | Eventos |  | 0% | PENDENTE
128 | MASTERCLASS 2026 | Stand | Formulários obrigatórios | Eventos |  | 0% | PENDENTE
129 | MASTERCLASS 2026 | Stand | PO Montadora aprovada | Eventos |  | 0% | PENDENTE
130 | MASTERCLASS 2026 | Pós-Evento | Solicitação NF/Recibo | Eventos |  | 0% | PENDENTE
131 | MASTERCLASS 2026 | Pós-Evento | Confirmação de pagamento | Eventos |  | 0% | PENDENTE
132 | MASTERCLASS 2026 | Pós-Evento | Encerramento da EM | Eventos |  | 0% | PENDENTE
133 | MASTERCLASS 2026 | Pós-Evento | Relatório de execução | Eventos |  | 0% | PENDENTE
134 | MASTERCLASS 2026 | Pós-Evento | Atualizar DB_ATIVIDADES | Eventos |  | 0% | PENDENTE
137 | MASTERCLASS 2026 | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0% | PENDENTE
138 | ABENEPI 2026 | Planejamento | Briefing |  |  | 50% | EM ANDAMENTO
139 | ABENEPI 2026 | VEEVA | EM Aprovada |  |  | 100% | CONCLUÍDO
140 | ABENEPI 2026 | Sociedade | Contrato (cota) |  |  | 100% | CONCLUÍDO
141 | ABENEPI 2026 | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) |  |  | 0% | PENDENTE
142 | ABENEPI 2026 | Buffet | Solicitar Orçamento Stand |  |  | 0% | PENDENTE
143 | ABENEPI 2026 | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 0% | PENDENTE
144 | ABENEPI 2026 | Ag. Logística | Coordenador |  |  | 0% | PENDENTE
145 | ABENEPI 2026 | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0% | PENDENTE

## DB_FINANCEIRO
💰 BANCO DE DADOS FINANCEIRO · v4 · Alertas de Pagamento
🟠 Linha laranja = Status Pag. Pendente · 🟡 Amarelo = A preencher · 🟢 Pago = verde · PO=Pendente destaca em laranja
ID | Evento | EM (Padrão) | FY | Fornecedor | Tipo de Custo | PO/WF | Orç. Previsto | Real. FY2025 | Real. FY2026 | Total Evento | Status Pag. | Status NF/ND | Observações
1 | FÓRUM ACESSO 2026 | EM-032441 | 2026 | Casa da Vila | Produção | 8002114181 | 154000 | 0 | 154000 | 154000 | Pago | Recebida | verba FY2024
2 | FÓRUM ACESSO 2026 | EM-032441 | 2026 | Casa da Vila | Produção | 8002016936 | 236722.92 | 236722.92 | 0 | 236722.92 | Pago | Recebida | Verba FY2025
3 | FÓRUM ACESSO 2026 | EM-032441 | 2026 | Casa da Vila | Produção | 8002118770 | 2764.97 | 0 | 2764.97 | 2764.97 | Pago | Recebida
4 | FÓRUM ACESSO 2026 | EM-032441 | 2026 | Casa da Vila | Logística Convidados | 8002102620 | 46258.03 | 0 | 0 | 0
5 | FORUM NACIONAL DE ACESSO GEDIIB BRASÍLIA | EM-035749 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | Pendente | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | Pendente | Pendente | R$65.000,00 valor total da cota de patrocínio para 2 eventos Brasília e BH
6 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-035470 | 2026 | APM | Cota de Patrocínio | 25000008 | 45341.12 | 0 | 45341.12 | 45341.12 | Pago
7 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-035470 | 2026 | Incentivare | Buffet Stand | 8002127900 | 25385.17 | 0 | 24965.27 | 0 | aprovado
8 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-035470 | 2026 | Poli Design | Stand | 8002127897 | 28224 | 0 | 27674 | 0 | Pago | Recebida
9 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-036101 | 2026 | Incentivare | Lunch Box | 8002127900 | 36819.5 | 0 | 36796.5 | 0 | aprovado
10 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-036101 | 2026 | FEE Palestrante | Dr. Morgadinho | 8002126901 | 5850 | 0 | 5850 | 0
11 | XXIII Congresso Paulista de Medicina do sono 2026 | EM-036101 | 2026 | FEE Palestrante | Dra. Dalva | 8002127737 | 5850 | 0 | 5850 | 0
12 | BRAIN 2026 | EM-035749 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | 8002103740 | 528676.34 | 528676.34 | 0 | 0 | Pago | Recebida | Verba FY2025 R$ 528.676,34 contrapartidas: Stand + 190 inscrições + Itens
13 | BRAIN 2026 | EM-035749 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | 8002135902 | 18630 | 0 | 18630 | 0 | Pago | Recebida | 10 inscrições Extras
14 | BRAIN 2026 | EM-035749 | 2026 | Boutique Gourmet | Buffet Stand | 8002135900 | 59655 | 0 | 59655 | 0 | Pós Evento | Recebida
15 | BRAIN 2026 | EM-035749 | 2026 | Jardim Elétrico | Stand | 8002135905 | 203718.42 | 0 | 203718.42 | 0 | Pós Evento | Recebida
16 | BRAIN 2026 | EM-035757 | 2026 | Incentivare | Logística Apoios | 8002093575 | 809857.67 | 383277.03 | 230271.41 | 0 | Pago | Adiantamento | Recibo 310 R$ 383.277,03 - FY2025 Recibo 321 R$ R$ 230.271,47 - FY2026
17 | BRAIN 2026 | EM-035757 | 2026 | Incentivare | Logística Apoios | Pendente | 280722.4 | 0 | 280722.4 | 0 | Pós Evento
18 | BRAIN 2026 - Simpósio | EM-035749 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio Simpósio | 8002149144 | 114094 | 0 | 114094 | 0 | Pago | Recebida
19 | BRAIN 2026 - Simpósio | EM-036325 | 2026 | Incentivare | Lunch Box | 8002144567 | 10939.5 | 0 | 14527.37 | 0 | aprovado | Recebida | Inclusão de transfer e passagem aérea para o Dr. Fernando Morgadinho (PO complementar R$ 3.587,87)
20 | BRAIN 2026 - Simpósio | EM-036325 | 2026 | Dr. Fernando | Palestrante | 8002150422 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | Pós Evento | Recebida | recebida em 11/06
21 | BRAIN 2026 - Simpósio | EM-036325 | 2026 | Dra. Dalva | Palestrante | 8002150424 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | Pós Evento
22 | CONASENS |  |  |  | Cota de Patrocínio |  | 130000 | 0 | 130000 | 0 |  |  | contrato e cota providenciados pelo time
23 | CONASENS |  |  |  | Buffet Stand |  | 19286 | 0 | 0 | 0
24 | CONASENS |  |  |  | Stand Montagem |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CONASENS - TOME |  |  |  | Agência |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | APRENDER CRIANÇA | EM-035706 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | 25000417 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | Pago | Recebida
27 | APRENDER CRIANÇA | EM-036170 | 2026 | Boutique Gourmet | Lunch Box | 8002154353 | 32000 | 0 | 0 | 0 | Pós Evento
28 | Masterclass | PENDENTE | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | Pendente | 240000 | 0 | 0 | 0 | Pendente
29 | ABENEPI - VIII Congresso Internacional & XXVIII Brasileiro da ABENEPI | EM-035724 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | 25000404 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | Pago | Recebida | Recibo recebido em 23/04
TOTAIS GERAIS | [6 empty] | 3232995.04 | 1148676.29 | 1553060.46 | 2701736.75

## DB_FORNECEDORES
🏢 BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES
Cadastro único · Atualizar CNPJ antes de criar PO · Homologados = verde · A verificar = amarelo
ID | Fornecedor | Categoria | Serviços | UF Sede | Status Homol. | CNPJ | Contato | E-mail | Observações
1 | Casa da Vila | Agência de Produção | Produção de Eventos | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
2 | Incentivare | Agência Logística | Logística, Buffet, Apoios | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
3 | OPUS | Agência Logística | Logística Convidados | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
4 | Opus | Agência Logística | Logística Convidados | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
5 | Jardim Elétrico | Montadora de Stand | Montagem de Stands | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
6 | Jardim | Montadora de Stand | Montagem de Stands | SP | A verificar | A preencher | A preencher | A preencher
7 | Poli Design | Montadora de Stand | Montagem de Stands | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
8 | Poli | Montadora de Stand | Montagem de Stands | SP | A verificar | A preencher | A preencher | A preencher
9 | Boutique Gourmet | Buffet/Alimentação | Buffet, Lunch Box | SP | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher
10 | Boutique | Buffet/Alimentação | Buffet | SP | A verificar | A preencher | A preencher | A preencher
11 | APM | Sociedade Médica | Cota de Patrocínio | SP | Contrato | A preencher | A preencher | A preencher
12 | Sociedade | Sociedade Médica | Cota de Patrocínio | Vários | Contrato | A preencher | A preencher | A preencher
13 | Dr. Fernando | Palestrante | Honorários Palestrante | SP | Contrato | A preencher | A preencher | A preencher
14 | Dra. Dalva | Palestrante | Honorários Palestrante | SP | Contrato | A preencher | A preencher | A preencher
15 | FEE Palestrante | Palestrante | Honorários Palestrante | Vários | A verificar | A preencher | A preencher | A preencher
16 | Oficial | Montadora Oficial | Montagem Oficial do Evento | Vários | Oficial evento | A preencher | A preencher | A preencher
17 | Homologado local | Buffet Local | Buffet homologado pelo local | Vários | Homologado | A preencher | A preencher | A preencher

## DB_PARTICIPANTES
👥 BANCO DE DADOS DE PARTICIPANTES
Registro histórico HCPs e Staff · Brain 2026 como base · Expandir para cada evento
ID | Nome | Cargo/Regional | Tipo | Especialidade | CRM | UF | Evento Ref. | Hotel Bloco | Aéreo R$ | Hospedagem R$ | Observações
1 | Pablo Oliveira | Regional MKT | Staff Takeda | Gerente de Produto | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
2 | Rogerio Lescura | Regional MKT | Staff Takeda | Diretor Associado | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
3 | Jeferson Silva | Regional TR800 | Staff Takeda | GR | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
4 | Claudete Luz | Regional TR500 | Staff Takeda | GR | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
5 | Raquel Quaiotti | Regional TR600 | Staff Takeda | GR | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
6 | Max Rufino | Regional TR400 | Staff Takeda | GR | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 1 | 0 | 0
7 | Cristhiane Novo | Regional Eventos | Staff Takeda | Especialista Eventos | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 2 | 0 | 0
8 | Heleno Nogueira | Regional TR300 | Staff Takeda | GR | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 2 | 0 | 0
9 | Sergio Marden | Regional TR100 | Staff Takeda | Gr | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 2 | 0 | 0
10 | Juliano Trevisani | Regional TR700 | Staff Takeda | GR | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 2 | 0 | 0
11 | Edison Junior | Regional TR200 | Staff Takeda | GR | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 2 | 0 | 0
12 | Paulo Borguetti | Regional TR800 | Staff Takeda | Consultor | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
13 | Alex Marques | Regional MKT | Staff Takeda | Analista Marketing | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
14 | Bianca Facas | Regional Medical | Staff Takeda | Gerente Medica | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0
15 | Taciana Marcolino | Regional Medical | Staff Takeda | MSL | N/A | N/A | BRAIN 2026 | Hotel 3 | 0 | 0

## PQ_Dashboard (hidden)
Métrica | Valor | Categoria
Total Eventos | 52 | Eventos
Eventos a Realizar | 14 | Eventos
Eventos Realizados | 38 | Eventos
Eventos Cancelados | 0 | Eventos
Total Atividades | 130 | Atividades
Atividades Pendentes | 66 | Atividades
Atividades Atrasadas | 0 | Atividades
Atividades Concluídas | 62 | Atividades
Total Orçado (R$) | 3232995.04 | Financeiro
Total Realizado (R$) | 503829.01 | Financeiro
Desvio Orçamentário (R$) | -2729166.03 | Financeiro
Pagamentos Pendentes (qtd) | 2 | Financeiro

## PQ_FinanceiroPendente (hidden)
ID | Evento | EM (Padrão) | FY | Fornecedor | Tipo de Custo | PO/WF | Orç. Previsto | Real. FY2025 | Real. FY2026 | Total Evento | Status Pag. | Status NF/ND | Observações | Desvio R$ | Desvio % | Prioridade
5 | FORUM NACIONAL DE ACESSO GEDIIB BRASÍLIA | EM-035749 | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | Pendente | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | Pendente | Pendente | R$65.000,00 valor total da cota de patrocínio para 2 eventos Brasília e BH | 0 | 0 | SOLICITAR NF
28 | Masterclass | PENDENTE | 2026 | Sociedade | Cota de Patrocínio | Pendente | 240000 | 0 | 0 | 0 | Pendente |  |  | -240000 | -1 | SOLICITAR NF

## PQ_AtividadesPendentes (hidden)
ID | Evento | Etapa | Atividade | Responsável | Prazo | % Conclusão | Status | Observações | Dias até Prazo | Criticidade
31 | Congresso Medicina do Sono | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
90 | CONASENS | LOGOMARCA EM HOTSITE PÓS-EVENTO | logo TakedaPor 30 (trinta) dias após o término do EVENTO |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
91 | CONASENS | Credencial Extra | 500,00* |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
92 | CONASENS | *Em caso de necessidade de um maior número de inscrições de Expositores, serão solicitados dados necessários para análise de concessão de desconto na inscrição |  |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
97 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) |  |  | 0 | PENDENTE | - |  | INDEFINIDO
98 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Buffet | Orçamento Stand |  |  | 0 | PENDENTE | - |  | INDEFINIDO
99 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
100 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Ag. Logística | Coordenador |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
101 | APRENDER CRIANÇA 2026 | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
103 | Advisory Board Fruzaqla | VEEVA | EM Aprovada |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
105 | Advisory Board Fruzaqla | Agg. Produção | Solicitar orçamento |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
106 | Advisory Board Fruzaqla | Palestrantes | Contrato Palestrantes |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
107 | Advisory Board Fruzaqla | RSVP | Envio das planilhas com dados dos convidados |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
109 | MASTERCLASS 2026 | VEEVA | EM Aprovada |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
110 | MASTERCLASS 2026 | Sociedade | Contrato (cota) |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
111 | MASTERCLASS 2026 | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
112 | MASTERCLASS 2026 | Buffet | Solicitar Orçamento Stand |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
113 | MASTERCLASS 2026 | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
114 | MASTERCLASS 2026 | Ag. Logística | Coordenador |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
115 | MASTERCLASS 2026 | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
116 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio | Planejamento | Briefing |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
117 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio | VEEVA | EM COTA |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
118 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio | Sociedade | Proposta Sociedade |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
119 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio | Buffet | Solicitar Orçamento lunch box |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
120 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
121 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio | Ag. Logística | Solicitar orçamento logística palestrantes |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
122 | MASTERCLASS 2026 - Simpósio | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
126 | ABENEPI 2026 | Stand | Documentação Prefeitura (RJ/Gramado) |  |  | 0 | PENDENTE | - |  | INDEFINIDO
127 | ABENEPI 2026 | Buffet | Solicitar Orçamento Stand |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
128 | ABENEPI 2026 | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
89 | CONASENS | ENCARTE DE MATERIAL NAS BOLSAS | 1 lâmina - Propaganda ou similar, de produção própria, aprovada pelo CONASEMS |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
88 | CONASENS | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE | Ação promocional - No próprio Estande (se houver) |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
87 | CONASENS | LOGOMARCA EM FUNDO DE PALCO PRINCIPAL | logo Takeda |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
86 | CONASENS | LOGOMARCA EM PÓRTICO DE ENTRADA | logo Takeda |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
40 | BRAIN 2026 | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
48 | BRAIN 2026 - Simpósio | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
51 | Board Review Albert Einstein | Simpósio | Contratos Palestrantes |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
56 | Board Review Albert Einstein | Ag. Logística | Coordenador |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
57 | Board Review Albert Einstein | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
58 | Board Review Albert Einstein | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
62 | Board Review Albert Einstein | Sessão exclusiva no sistema de acesso ao Certificado, possibilidade de exibir um e-book, publicação científica ou uma aula gravada de 15' diretamente no sistema de acesso ao certificado do evento. |  |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
63 | Board Review Albert Einstein | Menção honrosa na abertura oficial do evento |  |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
64 | Board Review Albert Einstein | Liberação de acessos ao Evento - Participantes e Expositor (20 acessos) |  |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
65 | CONASENS | Planejamento | Briefing |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
66 | CONASENS | VEEVA | EM Cota |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
67 | CONASENS | Simpósio | Contratos Palestrantes |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
68 | CONASENS | Sociedade | Contrato (cota) |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
69 | CONASENS | Stand | Documentação Prefeitura (SP/RJ/Gramado) |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
129 | ABENEPI 2026 | Ag. Logística | Coordenador |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
70 | CONASENS | Simpósio | Solicitar Orçamento buffet stand |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
72 | CONASENS | Ag. Logística | Coordenador |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
73 | CONASENS | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
74 | CONASENS | Pós Evento | Evidência de contrapartidas |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
75 | CONASENS | CONTRAPARTIDAS - Cota Ouro |  |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
76 | CONASENS | Cota de Patrocínio | 130000 |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
77 | CONASENS | Stand | 24m² |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
78 | CONASENS | Credenciais Staff | 4 unidades |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
79 | CONASENS | Credenciais Congressistas | 6 unidades |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
80 | CONASENS | Bolsas Congresso | 10 unidades |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
81 | CONASENS | LOGOMARCA EM HOTSITE | logo Takeda - Com link para o site do Patrocinador |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
82 | CONASENS | LOGOMARCA EM CARDS DE REDES SOCIAIS | logo Takeda |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
83 | CONASENS | PERÍODO DE DIVULGAÇÃO PRÉ-EVENTO | até 8 meses - A depender da data da adesão |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
84 | CONASENS | VÍDEO DE DIVULGAÇÃO NA FEIRA | 30 segundos - Em looping no painel de LED |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
85 | CONASENS | LOGOMARCA EM TOTENS DE SALAS/AUDITÓRIOS | logo Takeda |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
71 | CONASENS | Staff | Lista de staff participantes/ Escala |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO
130 | ABENEPI 2026 | Alinhamentos Finais | Email Informações Gerais |  |  | 0 | PENDENTE |  |  | INDEFINIDO

## PQ_EventosAtivos (hidden)
ID | ID_Unico | Flag | Evento | Tipo | EM Original | Status Evento | Status EM | Ano | Trimestre | Data Início | Data Fim | BU | Produto | Solicitante | Cidade | Formato | Complexidade | Local | Agência | Hotel | Sociedade | Stand | PSs Plan. | PSs Pres. | Observações | Dias até Evento | Urgência
44 | PENDENTE |  | MASTERCLASS 2026 (Simpósio) | Simpósio | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 | Q3 2026 |  |  | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Hibrido | Média | Frei Caneca - Pavilhão 5 | Incentivare |  |  | - |  |  |  |  | Sem data
50 | PENDENTE |  | WEBINAR | TOME/Advisory | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 |  |  |  | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Virtual | Virtual | Média |  | Incentivare |  |  | - |  |  |  |  | Sem data
51 | PENDENTE |  | WEBINAR | TOME/Advisory | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 |  |  |  | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Virtual | Virtual | Média |  | Incentivare |  |  | - |  |  |  |  | Sem data
39 | EM-036324 |  | Board Review: XX Curso de Revisão em Hematologia e Hemoterapia | Cota | EM-036324 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q2 2026 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | Acesso | Adcetris | Carla Gonçalves | São Paulo | Presencial | Baixa | Hospital Albert Einstein | OPUS | - | Hospital Albert Einstein | 4m² |  |  |  | 3 | CRÍTICO
40 | EM-036270 |  | CONASENS | Cota | EM-036270 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q3 2026 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | Acesso | Gov. Affairs | Fabio Durante | Porto Alegre | Presencial | Média | Centro de Eventos FIERGS Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre | OPUS |  |  | 24m² |  |  | Cota Ouro | 20 | ATENÇÃO
41 | EM-035706 |  | APRENDER CRIANÇA | Cota | EM-035706 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q3 2026 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Presencial | Baixa | Distrito Anhembi - SP | Incentivare |  |  | - | 0 |  | Recurso FY25 Cota https://aprendercrianca.com.br/ | 24 | ATENÇÃO
42 | EM-036170 |  | APRENDER CRIANÇA | Simpósio | EM-036170 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q3 2026 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Presencial | Média | Distrito Anhembi - SP | Incentivare |  |  | - | 800 |  |  | 26 | ATENÇÃO
52 | PENDENTE |  | Advisory Board Fruzaqla | TOME/Advisory | Pendente | a Realizar | pendente | 2026 | Q3 2026 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Acesso | Fruzaqla | Thaís Senna | São Paulo | Presencial | Baixa | Takeda | OPUS |  |  | - | 10 |  |  | 44 | OK
43 | EM-035721 |  | MASTERCLASS 2026 | Cota | EM-035721 | a Realizar | solicitado | 2026 | Q3 2026 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Hibrido | Alta | Frei Caneca - Pavilhão 5 | Incentivare |  |  | 20m² | 205 |  | https://cepp.org.br/eventos/ | 80 | OK
45 | EM-036702 |  | MASTERCLASS 2026 | Apoio | EM-036702 | a Realizar | pendente | 2026 | Q3 2026 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Hibrido | Média | Frei Caneca - Pavilhão 5 | Incentivare |  |  | - |  |  |  | 80 | OK
46 | EM-033785 | ⚠️ EM dup. | NEW FRONTIERS 2025 (COTA) | Cota | EM-033785 | a Realizar |  | 2025 | Q3 2025 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | São Paulo | Virtual | Média | Virtual | - | - | Instituto de Ciências Integradas, Cultura e Eventos | N/A |  |  | EM-033762 Cancelada | 88 | OK
47 | EM-036028 | ⚠️ EM dup. | FORUM NACIONAL DE ACESSO GEDIIB BH | Cota | EM-036028 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q4 2026 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Acesso | Entyvio | Janaína Silva | Belo Horizonte | Presencial | Baixa | Auditório da Gastroenterologia do Hospital UFMG | OPUS | [6 empty] | 108 | OK
48 | EM-035724 |  | ABENEPI - VIII Congresso Internacional & XXVIII Brasileiro da ABENEPI | Cota | EM-035724 | a Realizar | aprovada | 2026 | Q4 2026 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Natal | Presencial | Média | Centro de Convenções de Natal - Natal/RN | Incentivare |  |  | 15m² | 20 |  | https://congressoabenepi2026.com.br/ | 128 | OK
49 | EM-035790 |  | ABENEPI - VIII Congresso Internacional & XXVIII Brasileiro da ABENEPI | Apoio | EM-035790 | a Realizar | solicitado | 2026 | Q4 2026 | 2026-10-28 | 2026-10-31 | Neurociências | Juneve | Pablo Oliveira | Natal | Presencial | Média | Centro de Convenções de Natal - Natal/RN | Incentivare |  |  | - |  |  |  | 128 | OK

## 📊 DASHBOARD
📊 DASHBOARD EXECUTIVO · v4 · Fase 3
Atualizado: 22/06/2026 · Alertas visuais ativos nas abas DB_ · Ver ⚡ ALERTAS para lista de pendências
TOTAL EVENTOS |  | EVENTOS 2026 | A REALIZAR |  | REALIZADOS |  | PENDENTES | BUDGET
52 |  | 21 | 14 |  | 38 |  | 78 | R$ 3.2M
STATUS DOS EVENTOS |  |  | POR BU |  |  | TOP CIDADES |  | PAGAMENTOS
Status | Qtd | % | BU | Qtd |  | Cidade | Qtd | Status | Qtd
Realizado | 38 | 73% | Neurociências | 40 |  | São Paulo | 30 | Pago | 11
a Realizar | 14 | 27% | Acesso | 9 |  | Virtual | 4 | Pós Evento | 6
|  |  | NEC | 1 |  | Porto Alegre | 4 | aprovado | 3
|  |  | Comunicação/Vacinas | 1 |  | Belo Horizonte | 3 | pago | 1
ATIVIDADES POR STATUS |  |  | Raras | 1 |  | Fortaleza | 3 | Pendente | 1
Status | Qtd | % |  |  |  | Brasília | 2
PENDENTE | 78 | 60% |  |  |  | Rio de Janeiro | 2
CONCLUÍDO | 42 | 32% |  |  |  | Natal | 2
ATRASO | 3 | 2%
EM ANDAMENTO | 1 | 1%
RESUMO FINANCEIRO
Evento | Previsto | Realizado
BRAIN 2026 | 1901259.83 | 1704950.6
FÓRUM ACESSO 2026 | 439745.92 | 393487.89
Masterclass | 240000 | 0
CONASENS | 149286 | 130000
XXIII Congresso Paulista de | 147469.79 | 146476.89
BRAIN 2026 - Simpósio | 141233.5 | 144821.37
APRENDER CRIANÇA | 100000 | 68000
FORUM NACIONAL DE ACESSO GED | 65000 | 65000
ABENEPI - VIII Congresso Int | 49000 | 49000
CONASENS - TOME | 0 | 0

## ⚡ ALERTAS
⚡ PAINEL DE ALERTAS EM TEMPO REAL
Atualizado: 22/06/2026 · Formulas referenciam TblEventos / TblAtividades / TblFinanceiro · Requer Excel 365 para FILTER
🔴 CRÍTICO — Requer ação imediata
Eventos VENCIDOS (a Realizar + data passada)
Atividades c/ PRAZO VENCIDO (PENDENTE + data<hoje)
Pagamentos PENDENTES (sem PO definido)
EMs DUPLICADOS detectados
🟠 ATENÇÃO — Monitorar esta semana
Eventos nos próximos 7 dias
Atividades com prazo em 7 dias
Atividades PENDENTES total
NFs/Recibos a preencher
🟡 MONITORAR — Próximos 30 dias
Eventos nos próximos 30 dias
Atividades EM ANDAMENTO
Eventos sem responsável (Solicitante vazio)
💰 RESUMO FINANCEIRO
Budget total previsto
Total realizado FY2025
Total realizado FY2026
Pagamentos Pendentes (budget estimado)
% Budget executado (FY25+FY26)
📋 LISTAS DINÂMICAS — Requerem Excel 365 (função FILTER)
Se a fórmula mostrar #NOME? ou #VALOR!, seu Excel não suporta FILTER. Use os filtros nativos das tabelas DB_.
🔴 EVENTOS VENCIDOS (a Realizar com data passada)
🟠 EVENTOS PRÓXIMOS 30 DIAS
💰 PAGAMENTOS PENDENTES
✅ ATIVIDADES PENDENTES (amostra)

## PARTICIPAÇÃO
✈️ CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO E LOGÍSTICA
Custos de deslocamento e hospedagem por participante
Evento | Participante | Cargo | Regional | Cidade Orig. | Data Ida | Data Volta | Aéreo R$ | Hospedagem R$ | Refeição R$ | Deslocamento R$ | Total R$ | Observações
BRAIN 2026 |  |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1440 | 2596 | 560 | 200 | 4796
ABENEPI - VIII Congresso Internacional & XXVIII Brasileiro da ABENEPI |  |  |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 2500 | 3600 | 500 | 300 | 6900
BRAIN 2026 |  |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2000 | 2596 | 700 | 800 | 6096

## MODELO_CHECKLIST
📝 MODELO PADRÃO DE CHECKLIST · v4 · com coluna Prazo
✅ NOVO: Coluna Prazo habilita alertas automáticos de CF · Duplicar aba → renomear → preencher evento → copiar dados para DB_ATIVIDADES
Evento: | EM: | Data: | ← preencher
Etapa | Atividade | Responsável | Prazo | % Conclusão | Status | Observações
Planejamento | Briefing com Time de Marca | Time de Marca | A definir | 0 | PENDENTE
Planejamento | Inclusão no calendário de eventos | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
VEEVA | EM aprovada (Cota) | Time de Marca | A definir | 0 | PENDENTE | Número EM: ___
VEEVA | EM aprovada (Apoio) | Time de Marca | A definir | 0 | PENDENTE
VEEVA | EM aprovada (Simpósio) | Time de Marca | A definir | 0 | PENDENTE
VEEVA | Incluir time de Processos/Pagamentos | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
VEEVA | Incluir Agência Logística na EM | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Sociedade | Contrato de Cota recebido | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Sociedade | Envio de logo para Sociedade | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Sociedade | Monitorar contrapartidas | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Agência | Briefing para agência logística | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Agência | Solicitar orçamento | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Agência | Aprovação do orçamento | Time de Marca | A definir | 0 | PENDENTE
Agência | Criação de PO | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE | PO Nº: ___
Agência | RSVP / Inscrições HCPs | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Simpósio | Contratos de Palestrantes | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Simpósio | PO Palestrantes aprovada | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Simpósio | Aditivo (data/horário corretos) | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Simpósio | Lunch Box / Buffet | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Stand | Documentação do expositor | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Stand | Formulários obrigatórios | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Stand | PO Montadora aprovada | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Pós-Evento | Solicitação NF/Recibo | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Pós-Evento | Confirmação de pagamento | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Pós-Evento | Encerramento da EM | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Pós-Evento | Relatório de execução | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE
Pós-Evento | Atualizar DB_ATIVIDADES | Eventos | A definir | 0 | PENDENTE | Copiar linhas concluídas

## 🗺️ ROADMAP
🗺️ ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO
FASE 1 — QUICK WINS ✅
✅ | DB_EVENTOS, DB_ATIVIDADES, DB_FINANCEIRO centralizados
✅ | Excel Tables com filtros e dropdown validations
✅ | Dashboard executivo com KPIs
✅ | Formatação condicional de status
FASE 2 — REESTRUTURAÇÃO ✅
✅ | DB_FORNECEDORES: 17 fornecedores cadastrados
✅ | DB_PARTICIPANTES: registro histórico de HCPs
✅ | 15 validações de dados (dropdowns)
✅ | ID_Unico padronizado + flag de EMs duplicados
✅ | MODELO_CHECKLIST: 27 atividades padrão
✅ | Correções: typos, EMs normalizados, campos vazios
FASE 3 — AUTOMAÇÃO ✅
✅ | CF Visual Alerts: DB_EVENTOS (vencidos/7d/30d) + DB_ATIVIDADES (prazo+PENDENTE) + DB_FINANCEIRO (pendente/pago)
✅ | Coluna Prazo em DB_ATIVIDADES — habilita alertas por deadline
✅ | Aba ⚡ ALERTAS com COUNTIFS+SUMIFS e FILTER (Excel 365)
✅ | Office Script: automation/office_script_nec.ts — relatório semanal gerado automaticamente
✅ | Power Query: automation/power_query_nec.pq — 4 queries M prontos para conexão
✅ | Power Automate: automation/pa_flows_nec.md — 4 fluxos documentados e prontos para criação
✅ | SharePoint: automation/sharepoint_arquitetura.md — arquitetura e governança completa
⚠️ BLOQUEIO | Rede egress bloqueia graph.microsoft.com — PA/SPO não criados via API automaticamente
⚠️ BLOQUEIO | OAuth2/Service Principal não configurado no ambiente de execução
📋 AÇÃO | IT: adicionar graph.microsoft.com ao allowlist de egress → automação pode ser finalizada
FASE 4 — DASHBOARD AVANÇADO
📅 | Power BI Desktop conectado às TblEventos/TblAtividades/TblFinanceiro
📅 | Gantt de eventos por trimestre (visual timeline)
📅 | Mapa geográfico: eventos por cidade brasileira
📅 | Análise YoY: budget x realizado 2025 vs 2026
📅 | Relatório executivo PDF automático (Power BI + PA)
📅 | Scorecard de performance por responsável/BU